## MOI_MOD
ID | Tipo | Classificação | Função | M0 - S1 | M1 - S1 | M1 - S2 | M1 - S3 | M1 - S4 | M2 - S1 | M2 - S2 | M2 - S3 | M2 - S4 | M3 - S1 | M3 - S2 | M3 - S3 | M3 - S4 | M3 - S5 | M4 - S1 | M4 - S2 | M4 - S3 | M4 - S4 | M5 - S1 | M5 - S2 | M5 - S3 | M5 - S4 | M6 - S1 | M6 - S2 | M6 - S3
|  |  | Atividade | Mob | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont | Mont
1 | MOI | ADM | Eng. Eletricista (Preposto) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | MOI | ADM | Encarregado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | MOI | ADM | Adm de Obras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | MOI | ADM | Técnico de Segurança | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | MOI | ADM | Almoxarife | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | MOI | ADM | Auxiliar de Almoxarife |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | MOD | Oficial | Caldereiro |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
8 | MOD | Oficial | Soldador |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | MOD | Oficial | Montador | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
10 | MOD | Oficial | Eletricista | 1 | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
11 | MOD | Oficial | Instrumentista | [14 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
12 | MOD | ASG | Auxiliar | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20
13 | MOD | Comiss | Eletricista
14 | MOD | Comiss | Técnico Instrumentista
Total MOI |  |  |  | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8
Total MOD |  |  |  | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 33 | 33 | 33 | 33
Total |  |  |  | 12 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 83 | 83 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 41 | 41 | 41 | 41
Montador
Eletricista
Instrumentista
Mont. Quadros Elétricos
Auxiliar
Técnico Elétrica/Automação
Especialistas Diversos

## MOB
Descrição | Quantidade | Período | Unidade
Andaimes, m³ | 30 | 5 | Meses
Canteiro de obras | 1 | 5 | Meses
CFTV para Site | 1 | 5 | Meses
Celular para marcação do ponto e acessórios | 3 | 5 | Meses
Ármario | 3 | 5 | Meses
Ármario Coletivo | 3 | 5 | Meses
Cadeira | 6 | 5 | Meses
Cafeteira | 1 | 5 | Meses
Cobertura (Tenda) | 3 | 5 | Meses
Condionador de Ar. | 1 | 5 | Meses
Frigobar | 1 | 5 | Meses
Mesa Escritório | 6 | 5 | Meses
Mesa Impressora | 1 | 5 | Meses
Placa de Obra | 1 |  | Vb
Placa Identificação de contêiner | 5 |  | Vb
Tambores coleta seletiva - Jogo com 4 cores | 1 | 5 | Meses
Consumíveis | 1 |  | Vb
Meghometro | 1 | 3 | Meses
Hipot | 1 | 1 | Meses
Terrômetro | 1 | 1 | Meses
Alicate Amperímetro CATIII 1000V | 2 | 5 | Meses
Multímetro CATIII 1000V | 2 | 5 | Meses
Programador de Instrumentos | 1 | 1 | Meses
Microomimetro | 1 | 1 | Meses
Bancada Metalica | 2 | 5 | Meses
Bebedouro Coletivo | 2 | 5 | Meses
Bolsa de Ferramentas Eletricista - NR-10 | 2 | 5 | Meses
Bolsa de Ferramentas Instrumentista | 2 | 5 | Meses
Caixa de Ferramentas Montador | 7 | 5 | Meses
Carro plataforma em madeira capacidade de 300 kg | 5 | 5 | Meses
Cavalete p/ desenrolar bobinas de cabo em aço carbono | 3 | 5 | Meses
Curvador hidráulico para tubos de 1/2" a 3" | 2 | 5 | Meses
Dobrador de Tubing | 1 | 1 | Meses
Escada extensão 3 mts | 4 | 5 | Meses
Esmerilhadeira Angular a bateria 4.1/2" | 6 | 5 | Meses
Esmerilhadeira Angular Elétrica 7" | 2 | 5 | Meses
Extensão 50 m com plug, tomada e DR | 4 | 5 | Meses
Plugues para ferramentas elétricas | 21 | 5 | Meses
Fonte Inversora Monofásica | 6 | 5 | Meses
Furadeira de Bancada | 2 | 5 | Meses
Furadeira Portátil elétrica | 4 | 5 | Meses
Máquina de Solda Transformadora | 2 | 5 | Meses
Martelete – Plus | 1 | 5 | Meses
Moto esmeril de bancada | 1 | 5 | Meses
Parafusadeira / Furadeira de impacto 3/8" à bateria | 6 | 5 | Meses
Quadro de Distribuição de Energia Elétrica | 2 | 5 | Meses
Rosqueadeira | 2 | 5 | Meses
Serra Policorte 14" | 1 | 5 | Meses
Serra Tico-Tico | 1 | 5 | Meses
Tarracha manual | 2 | 5 | Meses
Torno de bancada fixo | 2 | 5 | Meses
Torno de bancada fixo para encanador | 2 | 5 | Meses
Trena | 3 | 5 | Meses
Container Almoxarifado | 3 | 5 | Meses
Container Escritório | 1 | 5 | Meses
Container Vestiario | 1 | 5 | Meses
Munck | 1 | 3 | Meses
Material de Escritório | 1 |  | Vb
Material Limpeza e Conservação do Site | 1 |  | vb
Plataforma Elevatória 45 metros | 1 | 2 | Meses
Plataforma Elevatória 17 Metros | 2 | 3 | Meses
Desktop Almoxarifado | 1 | 5 | Meses
Impressora Multifuncional | 1 | 5 | Meses
Internet Site | 1 | 5 | Meses
Notebooks | 4 | 5 | Meses
Radio Transmissor | 4 | 5 | Meses
Diesel para PTA | 1 |  | Vb
Prensa Terminal elétrico | 1 | 5 | Meses
Tesoura para cortar cabos (Catraca) | 1 | 5 | Meses
Manutenção MENSAL Canteiro | 5 |  | Meses
Strada | 1 | 5 | Meses
Veículos 5 lugares | 21 |  | Vb
Van 15 lugares, com motorista | 4 |  | Vb
Onibus 40 lugartes, com motorista | 2 |  | Vb
Combustível para veículos | 1 |  | Vb
Mala de corrente | 1 | 1 | Semana
Caixa de Ferramentas Montador Mecânico | 1 | 1 | Semana