## Serviços e Materiais
Equalização Serviços
Item | Descrição | ATK | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Player 5
1 | Quantidade de Pontos de Iluminação | 738
1 | Considerado Iluminação de emergência | Sim
2 | Quantidade de Botoeiras de Campo - Motores | 287
3 | Quantidade de Leitos (metros geral) | 3100
4 | Quantidade de Eletrocalhas (metros geral) | 5750
5 | Quantidade de Eletrodutos (metros geral) | 12525
6 | Quantidade de aço para suportes (kg) | 91600
7 | Quantidade de cabos BT/MT - Força (metros geral) | 50600
8 | Quantidade de cabos instrumentação (metros geral) | 27700
9 | Quantidade de cabos comando - Botoeiras (metros geral) | 27900
10 | Quantidade de cabos Iluminação (metros geral) | 40040
11 | Quantidade Fibra Ótica (metros geral) | 2100
12 | Quantidade Fusões Certificadas em FO (pontos) | 112
13 | Quantidade de painéis BT/MT/Automação Alocados e Instalados | 90
14 | Quantidade de transformadores | 5
15 | Elaboração de projeto executivo geral, incluindo Luminotécnico | Sim
16 | As Built Geral | Sim

## Efetivo e Prazo
Equalização Serviços
Item | Descrição | ATK | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Player 5
1 | Tempo de Execução (após mobilização) | 6 meses
2 | Quantidade média de MOA (engenheiro preposto) | 1
3 | Quantidade média de MOI | 9
4 | Quantidade média de MOD | 57
5 | Quantidade de Hh para MOA | 1687
6 | Quantidade de Hh para MOI | 14461
7 | Quantidade de Hh para MOD | 88239
8 | Tempo de Comissionamento Instrumentação | 30 dias
9 | Técnicos Instrumentação no Comissionamento | 2
10 | Tempo de Operação Assistida Instrumentação | 15 dias
11 | Técnicos Instrumentação no Comissionamento | 2
12 | Tempo de Comissionamento Elétrica | 30 dias
13 | Eletricistas no Comissionamento | 3
14 | Tempo de Operação Assistida Elétrica | 15 dias
15 | Eletricista no Comissionamento | 2
16 | Refeitório (área de vivencia) | Sim
17 | Quantidade e tempo de PTA 15mt | 2 por 6 meses
18 | Quantidade e tempo de PTA 27mt | 2 por 3 meses
19 | Andaime multidirecional ou tubo rohr (torres de 10mt) | 10 por 4 meses
20 | Munck com operador e diesel | 1 por 3 meses
21 | Container Almoxarifado | 3
22 | Container Vestiário com armario individual por colaborador | 1
23 | Pick up de pequeno porte full time na obra para locomoção interna | 1