## THEO
Dias
Dispositivo
Driver
Instrumento
JB
kg
L
m²
m³
Malhas contr.
ml
Motores
mt
Mt de Cabo
Painel
pç
Pontos
Postes
Suporte
ton
um
Profissionais
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0%
5%
[34 empty] | Alta | 0.5% |  | 10%
[34 empty] | Extremamente Alta | 2% |  | 15%
[34 empty] | Muito Alta | 1% |  | 20%
[34 empty] | Esperado | 0% |  | 25%
30%
35%
40%
[35 empty] | Alta complexidade | 5% | 45%
[35 empty] | Critica_Complicada | 3% | 50%
[35 empty] | Critica_Rapida | 2% | 55%
[35 empty] | Normal | 0% | 60%
65%
70%
[23 empty] | 7:00 | [13 empty] | 75%
[23 empty] | 7:30 | 55% | [12 empty] | 80%
[23 empty] | 8:00 | 60% | [12 empty] | 85%
[23 empty] | 8:30 | 65% | [12 empty] | 90%
[23 empty] | 8:50 | 70% | [9 empty] | Extremamente Complexa | 5% |  | 95%
[23 empty] | 8:55 | 75% | [9 empty] | Muito complexa | 2.5% |  | 100% | [11 empty] | Sim
[23 empty] | 9:00 | 80% | [9 empty] | Complexa | 1% | [13 empty] | Não
[23 empty] | 9:15 | 85% | [9 empty] | Simples | 0%
[23 empty] | 9:30 | 90%
9:45
10:00
66
[5 empty] | Revisão | THEO: Tabela de Horas Estimadas para Orçamento | [52 empty] | X
[5 empty] | Versão Aprovada 12/08/25- F-C-001-36- REV0 | [6 empty] | Grupos |  | Horas Estimadas | Pontos Importantes: 1- Votos reservados de cada participante. 2- Procure profissionais para votar que tenha experiencia na execução da tarefa. 3- Seja mediador, as vezes profissionais conhecem a tarefa mas não sabe calcular tempo. | [7 empty] | Horas de trabalho Média Dia | Rendimento do Profissional | 9 | 1 |  | Valores Estimados Médios R$ |  |  |  | Informações
[12 empty] | MOD_ Total Horas THEO |  | 50659.8578 | [8 empty] | 9:00 | 70% |  |  |  | Valor Custo médio por hora : |  | 31.23 | 1582107.3591 | 1 | Fator dificuldade na Execução da Tarefa da atividade propriamente dita. (Ex. Cabeamento na Vertical, Amarração cabo, etc) | Complexidade Documentação do RH - Portal, E social, cartão vacinas, Demora Retirar PT. Nível de segurança, critérios críticos com maquinas | Dificuldades execução das atividades. Distancia, Logistica complicada, sujeira , ambiente complexo | MOD_ Total Horas THEO |  | 50659.8578 | Distribuição | [22 empty] | X
[12 empty] | MOD_Horas Ajudantes THEO | 71.71% | 36327.097 | [8 empty] | Fornecimento do MI (100%) será do Cliente ?? | [5 empty] | Tarefa com Maior Duração na OBRA |  | 155.4843 |  |  |  |  | MOD_Horas Ajudantes THEO |  | 36327.097 | 71.71% | [21 empty] | A | X
[12 empty] | MOD_ Horas de OFICIAIS THEO | 28.29% | 14332.7608 | [8 empty] | Não | 1 | [11 empty] | MOD_ Horas de OFICIAIS THEO |  | 14332.7608 | 28.29% | [22 empty] | X
[12 empty] | MOD: Esta planilha é apoio para determinar quantidade de horas diretas MOD para serem trabalhadas no Histograma. Atento ao Histograma |  | Rendimento Calculado Total | 152 |  |  |  |  | FEE_Plus | [41 empty] | X
[15 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [42 empty] | X
[14 empty] | 70% | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | [8 empty] | Equipe |  |  |  |  | Extremamente Complexa | Normal | 50659.8578 | 71.71% | 36327.097 | 14332.7608 | [20 empty] | X |  | X
Sequencial | REF BASE | M | REF | I | Divisão dos Grupos | Setores/àreas | Função OFICIAL Ou Indicada | Altura Método Trabalho- 1 | Altura Método Trabalho- 2 | Tarefa a Executar | M&P | DESCRIÇÃO Tarefa / Atividade / Serviços Área Industrial. (Não Solar) | Carga/Atividade Grupo/Potencia | QTD item aplicado na OBRA | [5 empty] | Ref Ajustada | Indicador Produção Dia x Base | Média Votos Com REF | UNID | Capacidade por dia | REF Nacional_ Pesquisa |  | Produção | Total Prof. | Qt Ajudantes/Meio Oficial/Tecnico | Qt de oficiais, Técnicos, Especialista, Lider | Quantidade de Dias Max | Horas Totais | Fator dificuldade na Execução da Tarefa | Complexidade Documentação do RH e Obras | Tamanho da Planta, dificuldades de execução de tarefas, distancia Site. | HH Totais c/ Fator Dificuldades Rendimento Eficiência | Porcentagem de Ajudante | Total HH de Ajudantes | HH de Oficiais | Distribuição Percentual pela tarefa | Fator Altura1 | Fator Altura2 | Media Fator Altura | Un/HH | Compair Dia | Dificuldade Indice | Segurança Indice | Complexidade Indice | Elevação Indicador | Arredondamento Unidade | Dados Table | FEE_Reserva Capacidade | Altura | Dificuldades Condensada | Controle Variáveis Difíceis | Item/HH | Numero Profissionais Fixo | Controle Dia
1 | 20 | 0 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Instrumentista | Andaime 25% | Térreo 75% | Montar |  | Montagem linhas de tubings (Quantidade Instrumentos) |  | 60 | [5 empty] | 19 | -11.76% | 19 | Instrumento | 17 Instrumento/Dia | 1,11 Instrumento / HH | 1.11 | 0,9 Instrumento /HH | 2 | 1 | 1 | 3.5294 | 63.5294 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 90.7563 | 50% | 45.3782 | 45.3782 | 0.1791% | 0.93 | 0.98 | 0.93 | 0.94444 | 17 | 0% | 0% | 5% | 17 | -0.21 | 1.1111 | 19 | 7% | 5% | 0.88 | 1.1111 | 2 | 1
2 | 30 | 54 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Soldador | Térreo 50% | Andaime 50% | Montar |  | Montagem de suportes metálicos no campo (perfilados, cantoneiras)(Quantidade Suportes) |  | 2862.5025 | 54 |  |  |  |  | 28.5 | 18.57% | 41.25 | Suporte | 35 Suporte/Dia | 1,67 Suporte / HH | 1.67 | 1,9 Suporte /HH | 2 | 1 | 1 | 81.7858 | 1472.1441 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 2103.0631 | 50% | 1051.5315 | 1051.5315 | 4.151% | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 1.9444 | 35 | 0% | 0% | 5% | 35 | 0.23 | 1.6667 | 28.5 | 10% | 5% | 0.85 | 1.6667 | 2 | 1
3 | 40 | 250 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Caldeireiro | Térreo 100% | Andaime 0% | Fabricar |  | Fabricação Suportes metálicos (site) (perfilados, cantoneiras, trilhos). (Quantidade Suportes) |  | 2862.5025 | 250 |  |  |  |  | 38 | 71.64% | 144 | Suporte | 134 Suporte/Dia | 2,22 Suporte / HH | 2.22 | 7,4 Suporte /HH | 2 | 1 | 1 | 21.362 | 384.5153 | Extremamente Alta | Extremamente Complexa | Normal | 549.3075 | 50% | 274.6538 | 274.6538 | 1.084% | 1 | 1 | 1 | 7.4444 | 134 | 2% | 0% | 5% | 134 | 5.18 | 2.2222 | 38 | 0% | 7% | 0.93 | 2.2222 | 2 | 1
4 | 20 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Instrumentista | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Montagem de manifolds nos instrumentos (Quantidade Manifolds) |  | 0 | [5 empty] | 19 | -5.556% | 19 | pç | 18 pç/Dia | 1,11 pç / HH | 1.11 | 0 pç /HH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0% | 0% | 5% | 18 | -1.11 | 1.1111 | 19 | 0% | 5% | 0.95 | 1.1111 | 2 | 1
5 | 60 | 0 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Montagem de infraestrutura para rede Informática (canaletas, racks, bandejas) (Metros Estimados) |  | 0 | [5 empty] | 57 | -5.556% | 57 | mt | 54 mt/Dia | 2,22 mt / HH | 2.22 | 0 mt /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 54 | 0% | 0% | 5% | 54 | -2.22 | 2.2222 | 57 | 0% | 5% | 0.95 | 2.2222 | 3 | 1
6 | 60 | 0 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Montador | PTA 50% | Andaime 50% | Montar |  | Montagem de eletrocalhas metálicas até 500 x (100 a 200 mm)(Metros) |  | 4422 | [5 empty] | 57 | -18.75% | 57 | mt | 48 mt/Dia | 2,22 mt / HH | 2.22 | 1,8 mt /HH | 3 | 2 | 1 | 92.125 | 2487.375 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 3553.3929 | 66.67% | 2368.9286 | 1184.4643 | 7.014% | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1.7778 | 48 | 0% | 0% | 5% | 48 | -0.42 | 2.2222 | 57 | 10% | 5% | 0.85 | 2.2222 | 3 | 1
7 | 40 | 0 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Montagem de eletrocalhas metálicas até 1500 x (100 a 200 mm) (Metros) |  | 0 | [5 empty] | 38 | -5.556% | 38 | mt | 36 mt/Dia | 1,48 mt / HH | 1.48 | 0 mt /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0% | 0% | 5% | 36 | -1.48 | 1.4815 | 38 | 0% | 5% | 0.95 | 1.4815 | 3 | 1
8 | 60 | 0 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Montador | PTA 50% | Andaime 50% | Montar |  | Montagem de leitos metálicos até 500 mm (Metros) |  | 1770 | [5 empty] | 57 | -18.75% | 57 | mt | 48 mt/Dia | 2,22 mt / HH | 2.22 | 1,8 mt /HH | 3 | 2 | 1 | 36.875 | 995.625 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 1422.3214 | 66.67% | 948.2143 | 474.1071 | 2.808% | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1.7778 | 48 | 0% | 0% | 5% | 48 | -0.42 | 2.2222 | 57 | 10% | 5% | 0.85 | 2.2222 | 3 | 1
9 | 50 | 0 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Montador | PTA 50% | Andaime 50% | Montar |  | Montagem de leitos metálicos acima de 500 mm (Metros) |  | 1455 | [5 empty] | 47.5 | -18.75% | 47.5 | mt | 40 mt/Dia | 1,85 mt / HH | 1.85 | 1,5 mt /HH | 3 | 2 | 1 | 36.375 | 982.125 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 1403.0357 | 66.67% | 935.3571 | 467.6786 | 2.77% | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1.4815 | 40 | 0% | 0% | 5% | 40 | -0.35 | 1.8519 | 47.5 | 10% | 5% | 0.85 | 1.8519 | 3 | 1
10 | 70 | 0 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Montagem de Eletrocalhas aramadas. (Metros) |  | 0 | [5 empty] | 66.5 | -5.556% | 66.5 | mt | 63 mt/Dia | 2,59 mt / HH | 2.59 | 0 mt /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 63 | 0% | 0% | 5% | 63 | -2.59 | 2.5926 | 66.5 | 0% | 5% | 0.95 | 2.5926 | 3 | 1
11 | 60 | 0 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Montador | PTA 50% | Andaime 50% | Montar |  | Montagem de Eletrodutos. 1/2" a 1" (Metros) |  | 3816 | [5 empty] | 57 | -18.75% | 57 | mt | 48 mt/Dia | 2,22 mt / HH | 2.22 | 1,8 mt /HH | 6 | 5 | 1 | 39.75 | 2146.5 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 3066.4286 | 83.33% | 2555.3571 | 511.0714 | 6.053% | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1.7778 | 48 | 0% | 0% | 5% | 48 | -0.42 | 2.2222 | 57 | 10% | 5% | 0.85 | 1.1111 | 3 | 2
12 | 40 | 0 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Montador | PTA 50% | Andaime 50% | Montar |  | Montagem de Eletrodutos. 1.1/4" a 4" (Metros) |  | 3126 | [5 empty] | 38 | -18.75% | 38 | mt | 32 mt/Dia | 1,48 mt / HH | 1.48 | 1,2 mt /HH | 3 | 2 | 1 | 97.6875 | 2637.5625 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 3767.9464 | 66.67% | 2511.9643 | 1255.9821 | 7.438% | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1.1852 | 32 | 0% | 0% | 5% | 32 | -0.28 | 1.4815 | 38 | 10% | 5% | 0.85 | 1.4815 | 3 | 1
13 | 55 | 0 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Montagem de Eletrodutos. PVC 1 " a 4" (Metros) |  | 0 | [5 empty] | 52.25 | -4.5% | 52.25 | mt | 50 mt/Dia | 2,04 mt / HH | 2.04 | 0 mt /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0% | 0% | 5% | 50 | -2.04 | 2.037 | 52.25 | 0% | 5% | 0.95 | 2.037 | 3 | 1
14 | 15 | 0 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Montagem de caixas de junção , Botoeiras ( Sem interligação) (Peças) JB |  | 290 | [5 empty] | 14.25 | -1.786% | 14.25 | JB | 14 JB/Dia | 0,83 JB / HH | 0.83 | 0,8 JB /HH | 2 | 1 | 1 | 20.7143 | 372.8571 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 532.6531 | 50% | 266.3265 | 266.3265 | 1.051% | 1 | 1 | 1 | 0.77778 | 14 | 0% | 0% | 5% | 14 | -0.03 | 0.83333 | 14.25 | 0% | 5% | 0.95 | 0.83333 | 2 | 1
15 | 4 | 0 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Conexão, interligação multicabos na JB, Caixas de junção JB |  | 0 | [5 empty] | 3.8 | 5% | 3.8 | JB | 4 JB/Dia | 0,22 JB / HH | 0.22 | 0 JB /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0% | 0% | 5% | 4 | -0.22 | 0.22222 | 3.8 | 0% | 5% | 0.95 | 0.22222 | 2 | 1
16 | 20 | 0 |  |  | SPDA_Aterramento |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Montagem sistema SPDA (Quantidade de Pontos de Proteção) |  | 0 | [5 empty] | 19 | -5.556% | 19 | Pontos | 18 Pontos/Dia | 0,74 Pontos / HH | 0.74 | 0 Pontos /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0% | 0% | 5% | 18 | -0.74 | 0.74074 | 19 | 0% | 5% | 0.95 | 0.74074 | 3 | 1
17 | 6 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Eletricista Força & Controle | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Montagem de barramentos de alta corrente Painéis ( Metros) |  | 0 | [5 empty] | 5.7 | -14% | 5.7 | mt | 5 mt/Dia | 0,22 mt / HH | 0.22 | 0 mt /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0% | 0% | 5% | 5 | -0.22 | 0.22222 | 5.7 | 0% | 5% | 0.95 | 0.22222 | 3 | 1
18 | 90 | 0 |  |  | Tampas Eletrocalhas acabamentos Selos CQ |  | Montador | PTA 50% | Andaime 50% | Montar |  | Montagem das tampas na Eletrocalha ( Metros) |  | 7410 | [5 empty] | 85.5 | -17.12% | 85.5 | mt | 73 mt/Dia | 5 mt / HH | 5 | 4,1 mt /HH | 2 | 1 | 1 | 101.5068 | 1827.1233 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 2610.1761 | 50% | 1305.0881 | 1305.0881 | 5.152% | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 4.0556 | 73 | 0% | 0% | 5% | 73 | -0.9 | 5 | 85.5 | 10% | 5% | 0.85 | 5 | 2 | 1
19 | 90 | 0 |  |  | Ensaios e Testes |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Comissionar |  | Medição de isolação de cabos (megômetro) (Pontos Medição) |  | 1160 | [5 empty] | 85.5 | -5.556% | 85.5 | Pontos | 81 Pontos/Dia | 5 Pontos / HH | 5 | 4,5 Pontos /HH | 2 | 1 | 1 | 14.321 | 257.7778 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 368.254 | 50% | 184.127 | 184.127 | 0.7269% | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 81 | 0% | 0% | 5% | 81 | -0.5 | 5 | 85.5 | 0% | 5% | 0.95 | 5 | 2 | 1
20 | 75 | 0 |  |  | Ensaios e Testes |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Comissionar |  | Medição de continuidade, isolação, resistência de aterramento. (Quantidade Pontos) |  | 60 | [5 empty] | 71.25 | -4.779% | 71.25 | Pontos | 68 Pontos/Dia | 4,17 Pontos / HH | 4.17 | 3,8 Pontos /HH | 2 | 1 | 1 | 0.88235 | 15.8824 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 22.6891 | 50% | 11.3445 | 11.3445 | 0.04479% | 1 | 1 | 1 | 3.7778 | 68 | 0% | 0% | 5% | 68 | -0.37 | 4.1667 | 71.25 | 0% | 5% | 0.95 | 4.1667 | 2 | 1
21 | 20 | 0 |  |  | Comissionamento Startup |  | Instrumentista | Térreo 100% | Andaime 0% | Comissionar |  | Loop test (4-20 mA) ponto a ponto ( Quantidade Malhas) |  | 60 | [5 empty] | 19 | -5.556% | 19 | Malhas contr. | 18 Malhas contr./Dia | 1,11 Malhas contr. / HH | 1.11 | 1 Malhas contr. /HH | 2 | 1 | 1 | 3.3333 | 60 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 85.7143 | 50% | 42.8571 | 42.8571 | 0.1692% | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0% | 0% | 5% | 18 | -0.11 | 1.1111 | 19 | 0% | 5% | 0.95 | 1.1111 | 2 | 1
22 | 300 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | PTA 75% | Andaime 25% | Lançar | M&P_ 7 | Lançamento de Fibra Óticas em Eletrocalhas e eletrodutos. (Metros) |  | 2500 | [5 empty] | 285 | -14.92% | 285 | mt | 248 mt/Dia | 11,11 mt / HH | 11.11 | 9,2 mt /HH | 3 | 2 | 1 | 10.0806 | 272.1774 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 388.8249 | 66.67% | 259.2166 | 129.6083 | 0.7675% | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 9.1852 | 248 | 0% | 0% | 5% | 248 | -1.91 | 11.1111 | 285 | 8% | 5% | 0.87 | 11.1111 | 3 | 1
23 | 390 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Lançar |  | Lançamento de cabos de força, em eletrocalhas (Até 35 mm²) (Metros) |  | 44395 | [5 empty] | 370.5 | -5.256% | 370.5 | Mt de Cabo | 352 Mt de Cabo/Dia | 10,83 Mt de Cabo / HH | 10.83 | 9,8 Mt de Cabo /HH | 5 | 4 | 1 | 100.8977 | 4540.3977 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 6486.2825 | 80% | 5189.026 | 1297.2565 | 12.8% | 1 | 1 | 1 | 9.7778 | 352 | 0% | 0% | 5% | 352 | -1.03 | 10.8333 | 370.5 | 0% | 5% | 0.95 | 8.6667 | 4 | 1.25
24 | 425 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Lançar |  | Lançamento de cabos de força, em eletrocalhas (Cabos de 35 a 100mm²) (Metros) |  | 0 | [5 empty] | 403.75 | -5.143% | 403.75 | Mt de Cabo | 384 Mt de Cabo/Dia | 11,81 Mt de Cabo / HH | 11.81 | 0 Mt de Cabo /HH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 384 | 0% | 0% | 5% | 384 | -11.81 | 11.8056 | 403.75 | 0% | 5% | 0.95 | 11.8056 | 4 | 1
25 | 350 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Lançar |  | Lançamento de cabos de força, em eletrocalhas (Cabos acima 100mm²) (Metros) |  | 0 | [5 empty] | 332.5 | -5.222% | 332.5 | Mt de Cabo | 316 Mt de Cabo/Dia | 7,78 Mt de Cabo / HH | 7.78 | 0 Mt de Cabo /HH | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 80% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 316 | 0% | 0% | 5% | 316 | -7.78 | 7.7778 | 332.5 | 0% | 5% | 0.95 | 7.7778 | 5 | 1
26 | 350 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Lançar |  | Lançamento de cabos de força em eletrodutos. (até 25mm²) (Metros) |  | 0 | [5 empty] | 332.5 | -5.222% | 332.5 | Mt de Cabo | 316 Mt de Cabo/Dia | 12,96 Mt de Cabo / HH | 12.96 | 0 Mt de Cabo /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 316 | 0% | 0% | 5% | 316 | -12.96 | 12.963 | 332.5 | 0% | 5% | 0.95 | 12.963 | 3 | 1
27 | 304 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Lançar |  | Lançamento de cabos de força em eletrodutos. (Acima 25mm²) (Metros) |  | 0 | [5 empty] | 288.8 | -5.401% | 288.8 | Mt de Cabo | 274 Mt de Cabo/Dia | 8,44 Mt de Cabo / HH | 8.44 | 0 Mt de Cabo /HH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 274 | 0% | 0% | 5% | 274 | -8.44 | 8.4444 | 288.8 | 0% | 5% | 0.95 | 8.4444 | 4 | 1
28 | 500 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | PTA 75% | Andaime 25% | Lançar |  | Lançamento de cabos de força, em leitos (Até 95 mm²) (Metros) |  | 64215 | [5 empty] | 475 | -15.01% | 475 | Mt de Cabo | 413 Mt de Cabo/Dia | 11,11 Mt de Cabo / HH | 11.11 | 9,2 Mt de Cabo /HH | 5 | 4 | 1 | 155.4843 | 6996.7918 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 9995.4168 | 80% | 7996.3334 | 1999.0834 | 19.73% | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 9.1778 | 413 | 0% | 0% | 5% | 413 | -1.91 | 11.1111 | 475 | 8% | 5% | 0.87 | 11.1111 | 5 | 1
29 | 270 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | PTA 75% | Andaime 25% | Lançar |  | Lançamento de cabos de força, em leitos (Acima de 95 mm²) (Metros) |  | 18755 | [5 empty] | 256.5 | -15.02% | 256.5 | Mt de Cabo | 223 Mt de Cabo/Dia | 6 Mt de Cabo / HH | 6 | 5 Mt de Cabo /HH | 5 | 4 | 1 | 84.1031 | 3784.6413 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 5406.6304 | 80% | 4325.3043 | 1081.3261 | 10.67% | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 4.9556 | 223 | 0% | 0% | 5% | 223 | -1 | 6 | 256.5 | 8% | 5% | 0.87 | 6 | 5 | 1
30 | 400 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Lançar |  | Lançamento de cabos de força, em Canaflex (Até 95 mm²) (Metros) |  | 0 | [5 empty] | 380 | -5.263% | 380 | Mt de Cabo | 361 Mt de Cabo/Dia | 8,89 Mt de Cabo / HH | 8.89 | 0 Mt de Cabo /HH | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 80% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 361 | 0% | 0% | 5% | 361 | -8.89 | 8.8889 | 380 | 0% | 5% | 0.95 | 8.8889 | 5 | 1
31 | 380 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Lançar |  | Lançamento de cabos de força, em Canaflex(Acima de 95 mm²) (Metros) |  | 0 | [5 empty] | 361 | -5.248% | 361 | Mt de Cabo | 343 Mt de Cabo/Dia | 8,44 Mt de Cabo / HH | 8.44 | 0 Mt de Cabo /HH | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 80% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 343 | 0% | 0% | 5% | 343 | -8.44 | 8.4444 | 361 | 0% | 5% | 0.95 | 8.4444 | 5 | 1
32 | 592 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | PTA 75% | Andaime 25% | Lançar |  | Lançamento de cabos de instrumentação, em eletrocalhas (Metros) |  | 31500 | [5 empty] | 562.4 | -17.66% | 562.4 | Mt de Cabo | 478 Mt de Cabo/Dia | 13,16 Mt de Cabo / HH | 13.16 | 10,6 Mt de Cabo /HH | 5 | 4 | 1 | 65.8996 | 2965.4812 | Extremamente Alta | Extremamente Complexa | Normal | 4236.4017 | 80% | 3389.1213 | 847.2803 | 8.362% | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 10.6222 | 478 | 2% | 0% | 5% | 478 | -2.56 | 13.1556 | 562.4 | 8% | 7% | 0.85 | 13.1556 | 5 | 1
33 | 450 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Lançar |  | Lançamento de cabos de Instrumentação em eletrodutos.(Metros) |  | 0 | [5 empty] | 427.5 | -5.296% | 427.5 | Mt de Cabo | 406 Mt de Cabo/Dia | 12,5 Mt de Cabo / HH | 12.5 | 0 Mt de Cabo /HH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 406 | 0% | 0% | 5% | 406 | -12.5 | 12.5 | 427.5 | 0% | 5% | 0.95 | 12.5 | 4 | 1
34 | 500 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Lançar |  | Lançamento de cabos de Instrumentação em Leitos.(Metros) |  | 0 | [5 empty] | 475 | -5.322% | 475 | Mt de Cabo | 451 Mt de Cabo/Dia | 13,89 Mt de Cabo / HH | 13.89 | 0 Mt de Cabo /HH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 451 | 0% | 0% | 5% | 451 | -13.89 | 13.8889 | 475 | 0% | 5% | 0.95 | 13.8889 | 4 | 1
35 | 523 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Lançar | M&P_ 10 | Lançamento de cabo terra nu , em leitos , ou eletrocalhas (até 75mm²)(Metros) |  | 630 | [5 empty] | 496.85 | -5.265% | 496.85 | Mt de Cabo | 472 Mt de Cabo/Dia | 14,53 Mt de Cabo / HH | 14.53 | 13,1 Mt de Cabo /HH | 4 | 3 | 1 | 1.3347 | 48.0508 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 68.6441 | 75% | 51.4831 | 17.161 | 0.1355% | 1 | 1 | 1 | 13.1111 | 472 | 0% | 0% | 5% | 472 | -1.43 | 14.5278 | 496.85 | 0% | 5% | 0.95 | 14.5278 | 4 | 1
36 | 480 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Lançar |  | Lançamento de cabo terra nu , em leitos , ou eletrocalhas (Acima75mm²)(Metros) |  | 0 | [5 empty] | 456 | -5.312% | 456 | Mt de Cabo | 433 Mt de Cabo/Dia | 13,33 Mt de Cabo / HH | 13.33 | 0 Mt de Cabo /HH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 433 | 0% | 0% | 5% | 433 | -13.33 | 13.3333 | 456 | 0% | 5% | 0.95 | 13.3333 | 4 | 1
37 | 384 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Lançar |  | Lançamento de cabos de comunicação Redes (Metros) |  | 0 | [5 empty] | 364.8 | -5.13% | 364.8 | Mt de Cabo | 347 Mt de Cabo/Dia | 14,22 Mt de Cabo / HH | 14.22 | 0 Mt de Cabo /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 347 | 0% | 0% | 5% | 347 | -14.22 | 14.2222 | 364.8 | 0% | 5% | 0.95 | 14.2222 | 3 | 1
38 | 390 | 0 |  |  | Lançamentos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Lançar |  | Lançamento de cabos de comunicação (Profibus, Ethernet industrial etc.). (Metros) |  | 0 | [5 empty] | 370.5 | -5.256% | 370.5 | mt | 352 mt/Dia | 14,44 mt / HH | 14.44 | 0 mt /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 352 | 0% | 0% | 5% | 352 | -14.44 | 14.4444 | 370.5 | 0% | 5% | 0.95 | 14.4444 | 3 | 1
39 | 8 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Interligar |  | Interligação Seal Tube em Motores (Quantidade Motores) |  | 290 | [5 empty] | 7.6 | -8.571% | 7.6 | Motores | 7 Motores/Dia | 0,89 Motores / HH | 0.89 | 0,8 Motores /HH | 1 | 1 | 0 | 41.4286 | 372.8571 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 532.6531 | 100% | 532.6531 | 0 | 1.051% | 1 | 1 | 1 | 0.77778 | 7 | 0% | 0% | 5% | 7 | -0.09 | 0.88889 | 7.6 | 0% | 5% | 0.95 | 0.88889 | 1 | 1
40 | 3 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Eletricista Força & Controle | Térreo 100% | Andaime 0% | Interligar |  | Interligação entre painéis via dutos blindados ou Barramento (Paineis ) |  | 0 | [5 empty] | 2.85 | 5% | 2.85 | Painel | 3 Painel/Dia | 0,08 Painel / HH | 0.08 | 0 Painel /HH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 75% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0% | 5% | 3 | -0.08 | 0.083333 | 2.85 | 0% | 5% | 0.95 | 0.083333 | 4 | 1
41 | 10 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Instalar |  | Instalações de Postes para iluminação (Quantidade Postes) |  | 0 | [5 empty] | 9.5 | -5.556% | 9.5 | Postes | 9 Postes/Dia | 0,37 Postes / HH | 0.37 | 0 Postes /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0% | 0% | 5% | 9 | -0.37 | 0.37037 | 9.5 | 0% | 5% | 0.95 | 0.37037 | 3 | 1
42 | 4 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Instalar |  | Instalação e fixação de painéis elétricos e CCMs (centros de controle de motores). (Quantidade Painéis) |  | 35 | [5 empty] | 3.8 | 5% | 3.8 | Painel | 4 Painel/Dia | 0,11 Painel / HH | 0.11 | 0,1 Painel /HH | 4 | 3 | 1 | 8.75 | 315 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 450 | 75% | 337.5 | 112.5 | 0.8883% | 1 | 1 | 1 | 0.11111 | 4 | 0% | 0% | 5% | 4 | -0.01 | 0.11111 | 3.8 | 0% | 5% | 0.95 | 0.11111 | 4 | 1
43 | 4 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Instalar |  | Instalação de transformadores BT/MT (Quantidade Trafos) |  | 5 | [5 empty] | 3.8 | 5% | 3.8 | pç | 4 pç/Dia | 0,15 pç / HH | 0.15 | 0,1 pç /HH | 3 | 2 | 1 | 1.25 | 33.75 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 48.2143 | 66.67% | 32.1429 | 16.0714 | 0.09517% | 1 | 1 | 1 | 0.14815 | 4 | 0% | 0% | 5% | 4 | -0.05 | 0.14815 | 3.8 | 0% | 5% | 0.95 | 0.14815 | 3 | 1
44 | 18 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Instalar |  | Instalação de Tomadas , Disjuntores e Interruptores (Quantidade Itens) |  | 0 | [5 empty] | 17.1 | -6.875% | 17.1 | pç | 16 pç/Dia | 2 pç / HH | 2 | 0 pç /HH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0% | 0% | 5% | 16 | -2 | 2 | 17.1 | 0% | 5% | 0.95 | 2 | 1 | 1
45 | 8 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Montador de Quadros Elétricos | Térreo 100% | Andaime 0% | Instalar |  | Instalação de switches industriais (PoE, redundantes, gerenciáveis) (Quantidade Switches) |  | 0 | [5 empty] | 7.6 | -8.571% | 7.6 | pç | 7 pç/Dia | 0,44 pç / HH | 0.44 | 0 pç /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0% | 0% | 5% | 7 | -0.44 | 0.44444 | 7.6 | 0% | 5% | 0.95 | 0.44444 | 2 | 1
46 | 18 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Instrumentista | Térreo 100% | Andaime 0% | Instalar |  | Instalação de atuadores, válvulas solenoides, Dispositivos de Válvulas. (Quantidade Devices) |  | 0 | [5 empty] | 17.1 | -6.875% | 17.1 | Dispositivo | 16 Dispositivo/Dia | 1 Dispositivo / HH | 1 | 0 Dispositivo /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0% | 0% | 5% | 16 | -1 | 1 | 17.1 | 0% | 5% | 0.95 | 1 | 2 | 1
47 | 200 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Instalar |  | Instalação de malhas de aterramento e interligações entre painéis e equipamentos. (Metros) |  | 0 | [5 empty] | 190 | -4.972% | 190 | mt | 181 mt/Dia | 7,41 mt / HH | 7.41 | 0 mt /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 181 | 0% | 0% | 5% | 181 | -7.41 | 7.4074 | 190 | 0% | 5% | 0.95 | 7.4074 | 3 | 1
48 | 20 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Eletricista | PTA 50% | Andaime 50% | Instalar |  | Instalação de iluminação industrial (LED, à prova de explosão etc.) (Quantidade) |  | 0 | [5 empty] | 19 | -5.556% | 19 | pç | 18 pç/Dia | 0,74 pç / HH | 0.74 | 0 pç /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 1 | 0 | 18 | 0% | 0% | 5% | 18 | -0.74 | 0.74074 | 19 | 0% | 5% | 0.95 | 0.74074 | 3 | 1
49 | 12 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Montador de Quadros Elétricos | Térreo 100% | Andaime 0% | Instalar |  | Instalação de disjuntores de potência (ACB, MCCB, etc.) (Quantidade) |  | 0 | [5 empty] | 11.4 | -3.636% | 11.4 | pç | 11 pç/Dia | 0,67 pç / HH | 0.67 | 0 pç /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0% | 0% | 5% | 11 | -0.67 | 0.66667 | 11.4 | 0% | 5% | 0.95 | 0.66667 | 2 | 1
50 | 4 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Instalar |  | Instalação de paineis CLPs e IHMs (Quantidade) |  | 18 | [5 empty] | 3.8 | 5% | 3.8 | pç | 4 pç/Dia | 0,22 pç / HH | 0.22 | 0,2 pç /HH | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 81 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 115.7143 | 50% | 57.8571 | 57.8571 | 0.2284% | 1 | 1 | 1 | 0.22222 | 4 | 0% | 0% | 5% | 4 | -0.02 | 0.22222 | 3.8 | 0% | 5% | 0.95 | 0.22222 | 2 | 1
51 | 12 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Instalar |  | Instalação de caixas de passagem e caixas de ligação Flexível Exx (Quantidade) |  | 0 | [5 empty] | 11.4 | -3.636% | 11.4 | pç | 11 pç/Dia | 0,67 pç / HH | 0.67 | 0 pç /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0% | 0% | 5% | 11 | -0.67 | 0.66667 | 11.4 | 0% | 5% | 0.95 | 0.66667 | 2 | 1
52 | 50 | 0 |  |  | CQ Documentação |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Documentar |  | Identificação e organização de cabos. (Numero Identificações) |  | 350 | [5 empty] | 47.5 | -5.556% | 47.5 | pç | 45 pç/Dia | 1,85 pç / HH | 1.85 | 1,7 pç /HH | 3 | 2 | 1 | 7.7778 | 210 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 300 | 66.67% | 200 | 100 | 0.5922% | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | 45 | 0% | 0% | 5% | 45 | -0.15 | 1.8519 | 47.5 | 0% | 5% | 0.95 | 1.8519 | 3 | 1
53 | 3 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Fixação e interligação de UPS e bancos de baterias (Quantidade) |  | 0 | [5 empty] | 2.85 | 5% | 2.85 | pç | 3 pç/Dia | 0,11 pç / HH | 0.11 | 0 pç /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0% | 5% | 3 | -0.11 | 0.11111 | 2.85 | 0% | 5% | 0.95 | 0.11111 | 3 | 1
54 | 12 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Instrumentista | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Fixação de transmissores de pressão, temperatura, vazão, nível (quantidade) |  | 185 | [5 empty] | 11.4 | -3.636% | 11.4 | Instrumento | 11 Instrumento/Dia | 0,67 Instrumento / HH | 0.67 | 0,6 Instrumento /HH | 2 | 1 | 1 | 16.8182 | 302.7273 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 432.4675 | 50% | 216.2338 | 216.2338 | 0.8537% | 1 | 1 | 1 | 0.61111 | 11 | 0% | 0% | 5% | 11 | -0.07 | 0.66667 | 11.4 | 0% | 5% | 0.95 | 0.66667 | 2 | 1
55 | 25 | 0 |  |  | Tampas Eletrocalhas acabamentos Selos CQ |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Fechamento de Unidades seladoras (Quantidade) |  | 0 | [5 empty] | 23.75 | -3.261% | 23.75 | pç | 23 pç/Dia | 2,78 pç / HH | 2.78 | 0 pç /HH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0% | 0% | 5% | 23 | -2.78 | 2.7778 | 23.75 | 0% | 5% | 0.95 | 2.7778 | 1 | 1
56 | 100 | 0 |  |  | Infra Estrutura Civil |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Executar Civil |  | Escavação, para cabeamento (Metros Linear) (P 50 cm L- 25cm) |  | 0 | [5 empty] | 95 | -5.556% | 95 | mt | 90 mt/Dia | 3,7 mt / HH | 3.7 | 0 mt /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0% | 0% | 5% | 90 | -3.7 | 3.7037 | 95 | 0% | 5% | 0.95 | 3.7037 | 3 | 1
57 | 90 | 0 |  |  | Infra Estrutura Civil |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Executar Civil |  | Escavação, para cabeamento (Metros Linear) (P 100cm L- 50 a 100cm) |  | 0 | [5 empty] | 85.5 | -5.556% | 85.5 | mt | 81 mt/Dia | 3,33 mt / HH | 3.33 | 0 mt /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 81 | 0% | 0% | 5% | 81 | -3.33 | 3.3333 | 85.5 | 0% | 5% | 0.95 | 3.3333 | 3 | 1
58 | 8 | 0 |  |  | Infra Estrutura Civil |  | Pedreiro | Térreo 100% | Andaime 0% | Executar Civil |  | Instalação Caixas de passagem de concreto (Quantidade)) |  | 6 | [5 empty] | 7.6 | -8.571% | 7.6 | pç | 7 pç/Dia | 0,3 pç / HH | 0.3 | 0,3 pç /HH | 3 | 2 | 1 | 0.85714 | 23.1429 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 33.0612 | 66.67% | 22.0408 | 11.0204 | 0.06526% | 1 | 1 | 1 | 0.25926 | 7 | 0% | 0% | 5% | 7 | 0 | 0.2963 | 7.6 | 0% | 5% | 0.95 | 0.2963 | 3 | 1
59 | 20 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Executar Civil |  | Instalação Caixas de passagem de plástico, Poliamida (Quantidade)) |  | 60 | [5 empty] | 19 | -5.556% | 19 | pç | 18 pç/Dia | 1,11 pç / HH | 1.11 | 1 pç /HH | 2 | 1 | 1 | 3.3333 | 60 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 85.7143 | 50% | 42.8571 | 42.8571 | 0.1692% | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0% | 0% | 5% | 18 | -0.11 | 1.1111 | 19 | 0% | 5% | 0.95 | 1.1111 | 2 | 1
60 | 20 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Eletricista Força & Controle | Térreo 100% | Andaime 0% | Instalar |  | Instalação Câmeras CFTV (Quantidade)) |  | 0 | [5 empty] | 19 | -5.556% | 19 | pç | 18 pç/Dia | 1,11 pç / HH | 1.11 | 0 pç /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0% | 0% | 5% | 18 | -1.11 | 1.1111 | 19 | 0% | 5% | 0.95 | 1.1111 | 2 | 1
61 | 15 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Instalar |  | Instalação Captor aéreo c/ Bandeira e base horizontal (quantidade) |  | 0 | [5 empty] | 14.25 | -1.786% | 14.25 | pç | 14 pç/Dia | 0,56 pç / HH | 0.56 | 0 pç /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0% | 0% | 5% | 14 | -0.56 | 0.55556 | 14.25 | 0% | 5% | 0.95 | 0.55556 | 3 | 1
62 | 30 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Interligar |  | Interligar Hastes Aterramento e Solda ou Crimpagem (quantidade) |  | 0 | [5 empty] | 28.5 | -5.556% | 28.5 | pç | 27 pç/Dia | 1,11 pç / HH | 1.11 | 0 pç /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0% | 0% | 5% | 27 | -1.11 | 1.1111 | 28.5 | 0% | 5% | 0.95 | 1.1111 | 3 | 1
63 | 25 | 0 |  |  | Ensaios e Testes |  | Eletricista Força & Controle | Térreo 100% | Andaime 0% | Comissionar |  | Energização de painéis (por etapas) (Quantidade) |  | 0 | [5 empty] | 23.75 | -3.261% | 23.75 | Painel | 23 Painel/Dia | 1,39 Painel / HH | 1.39 | 0 Painel /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0% | 0% | 5% | 23 | -1.39 | 1.3889 | 23.75 | 0% | 5% | 0.95 | 1.3889 | 2 | 1
64 | 30 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Eletricista Força & Controle | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Emendas especiais de Cabos (Qt. Emendas Previstas) |  | 0 | [5 empty] | 28.5 | -5.556% | 28.5 | pç | 27 pç/Dia | 1,11 pç / HH | 1.11 | 0 pç /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0% | 0% | 5% | 27 | -1.11 | 1.1111 | 28.5 | 0% | 5% | 0.95 | 1.1111 | 3 | 1
65 | 40 | 0 |  |  | SPDA_Aterramento |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Cravar |  | Cravação de hastes de aterramento. (Qt de Hastes) |  | 0 | [5 empty] | 38 | -5.556% | 38 | Pontos | 36 Pontos/Dia | 2,22 Pontos / HH | 2.22 | 0 Pontos /HH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0% | 0% | 5% | 36 | -2.22 | 2.2222 | 38 | 0% | 5% | 0.95 | 2.2222 | 2 | 1
66 | 40 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Instalação Cabo Terminal dos motores abaixo 30 CV (Quantidade) |  | 196 | [5 empty] | 38 | -5.556% | 38 | Motores | 36 Motores/Dia | 2,22 Motores / HH | 2.22 | 2 Motores /HH | 2 | 1 | 1 | 5.4444 | 98 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 140 | 50% | 70 | 70 | 0.2764% | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | 0% | 0% | 5% | 36 | -0.22 | 2.2222 | 38 | 0% | 5% | 0.95 | 2.2222 | 2 | 1
67 | 21 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Ligação , conectorização elétrica dos motores abaixo 30 CV (Quantidade) |  | 196 | [5 empty] | 19.95 | -5% | 19.95 | Motores | 19 Motores/Dia | 1,17 Motores / HH | 1.17 | 1,1 Motores /HH | 2 | 1 | 1 | 10.3158 | 185.6842 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 265.2632 | 50% | 132.6316 | 132.6316 | 0.5236% | 1 | 1 | 1 | 1.0556 | 19 | 0% | 0% | 5% | 19 | -0.07 | 1.1667 | 19.95 | 0% | 5% | 0.95 | 1.1667 | 2 | 1
68 | 30 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Instalação Cabo Terminal dos motores entre 30 a 100CV (Quantidade) |  | 86 | [5 empty] | 28.5 | -5.556% | 28.5 | Motores | 27 Motores/Dia | 1,67 Motores / HH | 1.67 | 1,5 Motores /HH | 2 | 1 | 1 | 3.1852 | 57.3333 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 81.9048 | 50% | 40.9524 | 40.9524 | 0.1617% | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 27 | 0% | 0% | 5% | 27 | -0.17 | 1.6667 | 28.5 | 0% | 5% | 0.95 | 1.6667 | 2 | 1
69 | 20 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Ligação , conectorização elétrica dos motores entre 30 a 100CV (Quantidade) |  | 86 | [5 empty] | 19 | -5.556% | 19 | Motores | 18 Motores/Dia | 1,11 Motores / HH | 1.11 | 1 Motores /HH | 2 | 1 | 1 | 4.7778 | 86 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 122.8571 | 50% | 61.4286 | 61.4286 | 0.2425% | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0% | 0% | 5% | 18 | -0.11 | 1.1111 | 19 | 0% | 5% | 0.95 | 1.1111 | 2 | 1
70 | 20 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Instalação Cabo Terminal dos motores abaixo Acima de 100 CV (Quantidade) |  | 0 | [5 empty] | 19 | -5.556% | 19 | Motores | 18 Motores/Dia | 1,11 Motores / HH | 1.11 | 0 Motores /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0% | 0% | 5% | 18 | -1.11 | 1.1111 | 19 | 0% | 5% | 0.95 | 1.1111 | 2 | 1
71 | 15 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Ligação , conectorização elétrica dos motores abaixo Acima de 100 CV (Quantidade) |  | 0 | [5 empty] | 14.25 | -1.786% | 14.25 | Motores | 14 Motores/Dia | 0,83 Motores / HH | 0.83 | 0 Motores /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0% | 0% | 5% | 14 | -0.83 | 0.83333 | 14.25 | 0% | 5% | 0.95 | 0.83333 | 2 | 1
72 | 25 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Instrumentista | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Conexão 4-20 mA, HART ou digitais instrumentos (Quantidade) |  | 540 | [5 empty] | 23.75 | -3.261% | 23.75 | Instrumento | 23 Instrumento/Dia | 1,39 Instrumento / HH | 1.39 | 1,3 Instrumento /HH | 2 | 1 | 1 | 23.4783 | 422.6087 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 603.7267 | 50% | 301.8634 | 301.8634 | 1.192% | 1 | 1 | 1 | 1.2778 | 23 | 0% | 0% | 5% | 23 | -0.09 | 1.3889 | 23.75 | 0% | 5% | 0.95 | 1.3889 | 2 | 1
73 | 15 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Conectorização com Muflas (Quantidade) |  | 50 | [5 empty] | 14.25 | -1.786% | 14.25 | pç | 14 pç/Dia | 0,83 pç / HH | 0.83 | 0,8 pç /HH | 2 | 1 | 1 | 3.5714 | 64.2857 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 91.8367 | 50% | 45.9184 | 45.9184 | 0.1813% | 1 | 1 | 1 | 0.77778 | 14 | 0% | 0% | 5% | 14 | -0.03 | 0.83333 | 14.25 | 0% | 5% | 0.95 | 0.83333 | 2 | 1
74 | 18 | 0 |  |  | Ensaios e Testes |  | Instrumentista | Térreo 100% | Andaime 0% | Testar |  | Calibração básica de instrumentos (Quantidade) |  | 0 | [5 empty] | 17.1 | -6.875% | 17.1 | Instrumento | 16 Instrumento/Dia | 1 Instrumento / HH | 1 | 0 Instrumento /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0% | 0% | 5% | 16 | -1 | 1 | 17.1 | 0% | 5% | 0.95 | 1 | 2 | 1
75 | 30 | 0 |  |  | SPDA_Aterramento |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Aterramento dos motores e estruturas. (Quantidade Motores) |  | 290 | [5 empty] | 28.5 | -5.556% | 28.5 | Motores | 27 Motores/Dia | 1,67 Motores / HH | 1.67 | 1,5 Motores /HH | 2 | 1 | 1 | 10.7407 | 193.3333 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 276.1905 | 50% | 138.0952 | 138.0952 | 0.5452% | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 27 | 0% | 0% | 5% | 27 | -0.17 | 1.6667 | 28.5 | 0% | 5% | 0.95 | 1.6667 | 2 | 1
76 | 1 | 0 |  |  | CQ Documentação |  | Eletricista Força & Controle | Térreo 100% | Andaime 0% | Documentar |  | Asbuilt, Documentação (Estimativa Dias) |  | 0 | [5 empty] | 0.95 | 5% | 0.95 | Dias | 1 Dias/Dia | 0,06 Dias / HH | 0.06 | 0 Dias /HH | 2 |  | 2 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 5% | 1 | -0.06 | 0.055556 | 0.95 | 0% | 5% | 0.95 | 0.055556 | 2 | 1
77 | 500 | 0 |  |  | SPDA_Aterramento |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Encaminhar |  | Lançamento cabo de Aterramento (Metros) |  | 0 | [5 empty] | 475 | -5.322% | 475 | mt | 451 mt/Dia | 18,52 mt / HH | 18.52 | 0 mt /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 451 | 0% | 0% | 5% | 451 | -18.52 | 18.5185 | 475 | 0% | 5% | 0.95 | 18.5185 | 3 | 1
78 | 2 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Posicionar |  | Alocação de Gerador Diesel (Quantidade) |  | 0 | [5 empty] | 1.9 | 5% | 1.9 | pç | 2 pç/Dia | 0,07 pç / HH | 0.07 | 0 pç /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% | 5% | 2 | -0.07 | 0.074074 | 1.9 | 0% | 5% | 0.95 | 0.074074 | 3 | 1
79 | 500 | 0 |  |  | Infra Estrutura Elétrica e Instrumentação |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Posicionar |  | Montagem de Canaflex até 3" (Metros) |  | 0 | [5 empty] | 475 | -5.322% | 475 | mt | 451 mt/Dia | 18,52 mt / HH | 18.52 | 0 mt /HH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 451 | 0% | 0% | 5% | 451 | -18.52 | 18.5185 | 475 | 0% | 5% | 0.95 | 18.5185 | 3 | 1
80 | 450 | 0 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Posicionar |  | Montagem de Canaflex acima 3" (Metros) |  | 100 | [5 empty] | 427.5 | -5.296% | 427.5 | mt | 406 mt/Dia | 16,67 mt / HH | 16.67 | 15 mt /HH | 3 | 3 | 0 | 0.24631 | 6.6502 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 9.5004 | 100% | 9.5004 | 0 | 0.01875% | 1 | 1 | 1 | 15.037 | 406 | 0% | 0% | 5% | 406 | -1.67 | 16.6667 | 427.5 | 0% | 5% | 0.95 | 16.6667 | 3 | 1
81 | 20 | 0 |  |  | Comissionamento Startup |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Comissionar |  | Verificação de sentido de giro de motores (Qt Motores) |  | 0 | [5 empty] | 19 | -5.556% | 19 | Motores | 18 Motores/Dia | 1,11 Motores / HH | 1.11 | 0 Motores /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0% | 0% | 5% | 18 | -1.11 | 1.1111 | 19 | 0% | 5% | 0.95 | 1.1111 | 2 | 1
82 | 8 | 0 |  |  | Ensaios e Testes |  | Eng. Automação | Térreo 100% | Andaime 0% | Comissionar |  | Verificação de anéis redundantes (MRP, DLR) (Numero dispositivos na rede) |  | 0 | [5 empty] | 7.6 | -8.571% | 7.6 | pç | 7 pç/Dia | 0,44 pç / HH | 0.44 | 0 pç /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0% | 0% | 5% | 7 | -0.44 | 0.44444 | 7.6 | 0% | 5% | 0.95 | 0.44444 | 2 | 1
83 | 38 | 0 |  |  | CQ Documentação |  | Instrumentista | Térreo 100% | Andaime 0% | Comissionar |  | Verificação da conexão de transmissores (Qt Instrumentos) |  | 185 | [5 empty] | 36.1 | -6.176% | 36.1 | Instrumento | 34 Instrumento/Dia | 4,22 Instrumento / HH | 4.22 | 3,8 Instrumento /HH | 1 | 0 | 1 | 5.4412 | 48.9706 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 69.958 | 0% | 0 | 69.958 | 0.1381% | 1 | 1 | 1 | 3.7778 | 34 | 0% | 0% | 5% | 34 | -0.42 | 4.2222 | 36.1 | 0% | 5% | 0.95 | 4.2222 | 1 | 1
84 | 40 | 0 |  |  | Comissionamento Startup |  | Eng. Automação | Térreo 100% | Andaime 0% | Comissionar |  | Validação de instrumentos com supervisório (Qt Instrumentos) |  | 540 | [5 empty] | 38 | -5.556% | 38 | Instrumento | 36 Instrumento/Dia | 2,22 Instrumento / HH | 2.22 | 2 Instrumento /HH | 2 | 1 | 1 | 15 | 270 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 385.7143 | 50% | 192.8571 | 192.8571 | 0.7614% | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | 0% | 0% | 5% | 36 | -0.22 | 2.2222 | 38 | 0% | 5% | 0.95 | 2.2222 | 2 | 1
85 | 40 | 0 |  |  | Ensaios e Testes |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Testar |  | Teste ponto a ponto de motores e dispositivos ( Quantidade) |  | 0 | [5 empty] | 38 | -5.556% | 38 | Dispositivo | 36 Dispositivo/Dia | 2,22 Dispositivo / HH | 2.22 | 0 Dispositivo /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0% | 0% | 5% | 36 | -2.22 | 2.2222 | 38 | 0% | 5% | 0.95 | 2.2222 | 2 | 1
86 | 20 | 0 |  |  | Ensaios e Testes |  | Eletricista Força & Controle | Térreo 100% | Andaime 0% | Testar |  | Teste de funcionalidade em painéis BT e CCMs (Qt Paineis) |  | 0 | [5 empty] | 19 | -5.556% | 19 | Painel | 18 Painel/Dia | 1,11 Painel / HH | 1.11 | 0 Painel /HH | 2 |  | 2 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0% | 0% | 5% | 18 | -1.11 | 1.1111 | 19 | 0% | 5% | 0.95 | 1.1111 | 2 | 1
87 | 50 | 0 |  |  | Ensaios e Testes |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Testar |  | Teste de continuidade de condutores (Pontos) |  | 0 | [5 empty] | 47.5 | -5.556% | 47.5 | mt | 45 mt/Dia | 2,78 mt / HH | 2.78 | 0 mt /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0% | 0% | 5% | 45 | -2.78 | 2.7778 | 47.5 | 0% | 5% | 0.95 | 2.7778 | 2 | 1
88 | 25 | 0 |  |  | Ensaios e Testes |  | Eng. Automação | Térreo 100% | Andaime 0% | Testar |  | Teste de comunicação (Ping, protocolo) (Numero de redes) |  | 0 | [5 empty] | 23.75 | -3.261% | 23.75 | Pontos | 23 Pontos/Dia | 2,78 Pontos / HH | 2.78 | 0 Pontos /HH | 1 |  | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0% | 0% | 5% | 23 | -2.78 | 2.7778 | 23.75 | 0% | 5% | 0.95 | 2.7778 | 1 | 1
89 | 1 | 0 |  |  | Infraestrutura Mecânica |  | Mecânico | Térreo 100% | Andaime 0% | Apoiar Especial |  | Serviços mecânicos gerais (estimativa) |  | 0 | [5 empty] | 0.95 | 5% | 0.95 | um | 1 um/Dia | 0,11 um / HH | 0.11 | 0 um /HH | 1 |  | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 5% | 1 | -0.11 | 0.11111 | 0.95 | 0% | 5% | 0.95 | 0.11111 | 1 | 1
90 | 1 | 0 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Apoiar Especial |  | Serviços de apoio à montagem (estimativa) |  | 0 | [5 empty] | 0.95 | 5% | 0.95 | um | 1 um/Dia | 0,11 um / HH | 0.11 | 0 um /HH | 1 |  | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 5% | 1 | -0.11 | 0.11111 | 0.95 | 0% | 5% | 0.95 | 0.11111 | 1 | 1
91 | 8 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Fixação de motores elétricos BT (Qt Motores) |  | 0 | [5 empty] | 7.6 | -8.571% | 7.6 | Motores | 7 Motores/Dia | 0,44 Motores / HH | 0.44 | 0 Motores /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0% | 0% | 5% | 7 | -0.44 | 0.44444 | 7.6 | 0% | 5% | 0.95 | 0.44444 | 2 | 1
92 | 2 | 0 |  |  | Instalação Dispositivos |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Fixação de motores elétricos MT (Qt Motores) |  | 0 | [5 empty] | 1.9 | 5% | 1.9 | Motores | 2 Motores/Dia | 0,11 Motores / HH | 0.11 | 0 Motores /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% | 5% | 2 | -0.11 | 0.11111 | 1.9 | 0% | 5% | 0.95 | 0.11111 | 2 | 1
93 | 60 | 0 |  |  | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Perfuração e fixação em estruturas metálicas (Numero de Fixação) |  | 0 | [5 empty] | 57 | -5.556% | 57 | um | 54 um/Dia | 2,22 um / HH | 2.22 | 0 um /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 54 | 0% | 0% | 5% | 54 | -2.22 | 2.2222 | 57 | 0% | 5% | 0.95 | 2.2222 | 3 | 1
94 | 2 | 0 |  |  | Montagem Caixas Painéis |  | Montador de Quadros Elétricos | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Montagem interna de painéis (CLP, relés, barramentos) (Qt Paineis) |  | 0 | [5 empty] | 1.9 | 5% | 1.9 | um | 2 um/Dia | 0,11 um / HH | 0.11 | 0 um /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0% | 5% | 2 | -0.11 | 0.11111 | 1.9 | 0% | 5% | 0.95 | 0.11111 | 2 | 1
95 | 8 | 0 |  |  | Montagem Caixas Painéis |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Montagem de caixas de junção sem interligação ( Qt Paineis JB) |  | 0 | [5 empty] | 7.6 | -8.571% | 7.6 | um | 7 um/Dia | 0,44 um / HH | 0.44 | 0 um /HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0% | 0% | 5% | 7 | -0.44 | 0.44444 | 7.6 | 0% | 5% | 0.95 | 0.44444 | 2 | 1
96 | 15 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Instrumentista | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Conexão/interligação multicabos em caixas de junção (Qt JBs) |  | 0 | [5 empty] | 14.25 | -1.786% | 14.25 | um | 14 um/Dia | 0,56 um / HH | 0.56 | 0 um /HH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0% | 0% | 5% | 14 | -0.56 | 0.55556 | 14.25 | 0% | 5% | 0.95 | 0.55556 | 3 | 1
97 | 45 | 0 |  |  | SPDA_Aterramento |  | Montador | Térreo 100% | Andaime 0% | Montar |  | Montagem sistema SPDA (quantidade de pontos) |  | 0 | [5 empty] | 42.75 | -4.268% | 42.75 | um | 41 um/Dia | 1,67 um / HH | 1.67 | 0 um /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | 0% | 0% | 5% | 41 | -1.67 | 1.6667 | 42.75 | 0% | 5% | 0.95 | 1.6667 | 3 | 1
98 | 90 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Instrumentista | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Conexão/interligação de borneira - painel automação e JBs (Qt Pontos) |  | 540 | [5 empty] | 85.5 | -5.556% | 85.5 | um | 81 um/Dia | 5 um / HH | 5 | 4,5 um /HH | 2 | 1 | 1 | 6.6667 | 120 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 171.4286 | 50% | 85.7143 | 85.7143 | 0.3384% | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 81 | 0% | 0% | 5% | 81 | -0.5 | 5 | 85.5 | 0% | 5% | 0.95 | 5 | 2 | 1
99 | 30 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Conexão/interligação de borneira - painel BT (Qt Dispositivos) |  | 185 | [5 empty] | 28.5 | -5.556% | 28.5 | um | 27 um/Dia | 1,11 um / HH | 1.11 | 1 um /HH | 3 | 1 | 2 | 6.8519 | 185 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 264.2857 | 33.33% | 88.0952 | 176.1905 | 0.5217% | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0% | 0% | 5% | 27 | -0.11 | 1.1111 | 28.5 | 0% | 5% | 0.95 | 1.1111 | 3 | 1
100 | 20 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Conexão/interligação de borneira - painel MT (Qt Paineis) |  | 10 | [5 empty] | 19 | -5.556% | 19 | um | 18 um/Dia | 0,74 um / HH | 0.74 | 0,7 um /HH | 3 | 1 | 2 | 0.55556 | 15 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 21.4286 | 33.33% | 7.1429 | 14.2857 | 0.0423% | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | 18 | 0% | 0% | 5% | 18 | -0.04 | 0.74074 | 19 | 0% | 5% | 0.95 | 0.74074 | 3 | 1
101 | 70 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Eletricista | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Conexão/interligação entre painéis internos (Qt Pontos) |  | 0 | [5 empty] | 66.5 | -5.556% | 66.5 | um | 63 um/Dia | 2,59 um / HH | 2.59 | 0 um /HH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 63 | 0% | 0% | 5% | 63 | -2.59 | 2.5926 | 66.5 | 0% | 5% | 0.95 | 2.5926 | 3 | 1
102 | 30 | 0 |  |  | Interligação Conexão Conectorização |  | Instrumentista | Térreo 100% | Andaime 0% | Conectar |  | Conexão/interligação de redes em painéis automação/CCM (Qt Pontos) |  | 0 | [5 empty] | 28.5 | -5.556% | 28.5 | um | 27 um/Dia | 1,11 um / HH | 1.11 | 0 um /HH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0% | 0% | 5% | 27 | -1.11 | 1.1111 | 28.5 | 0% | 5% | 0.95 | 1.1111 | 3 | 1
103 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
104 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
105 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
106 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
107 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
108 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
109 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
110 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
111 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
112 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
113 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
114 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
115 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
116 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
117 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
118 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
119 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
120 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
121 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
122 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
123 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
124 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
125 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
126 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
127 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
128 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
129 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
130 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
131 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
132 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
133 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
134 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
135 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
136 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
137 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
138 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
139 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
140 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
141 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
142 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
143 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
144 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
145 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
146 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
147 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
148 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
149 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
150 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
151 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
152 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
153 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
154 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
155 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
156 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
157 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
158 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
159 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
160 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
161 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
162 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
163 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
164 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
165 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
166 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
167 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
168 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
169 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
170 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
171 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
172 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
173 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
174 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
175 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
176 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
177 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
178 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
179 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
180 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
181 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
182 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
183 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
184 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
185 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
186 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
187 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
188 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
189 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
190 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
191 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
192 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
193 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
194 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
195 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
196 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
197 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
198 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
199 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
200 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
201 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
202 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
203 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
204 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
205 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
206 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
207 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
208 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
209 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
210 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
211 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
212 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
213 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
214 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
215 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
216 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
217 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
218 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
219 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
220 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
221 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
222 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
223 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
224 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
225 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
226 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
227 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
228 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
229 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
230 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
231 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
232 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
233 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
234 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
235 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
236 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
237 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
238 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
239 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
240 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
241 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
242 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
243 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
244 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
245 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
246 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
247 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
248 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
249 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
250 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
251 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
252 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
253 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
254 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
255 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
256 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
257 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
258 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
259 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
260 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
261 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
262 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
263 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
264 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
265 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
266 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
267 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
268 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
269 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
270 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
271 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
272 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
273 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
274 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
275 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
276 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
277 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
278 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
279 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
280 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
281 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
282 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
283 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
284 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
285 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
286 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
287 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
288 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
289 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
290 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
291 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
292 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
293 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
294 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
295 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
296 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
297 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
298 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
299 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
300 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
301 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
302 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
303 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
304 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
305 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
306 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
307 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
308 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
309 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
310 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
311 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
312 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
313 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
314 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
315 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
316 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
317 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
318 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
319 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
320 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
321 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
322 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
323 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
324 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
325 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
326 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
327 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
328 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
329 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
330 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
331 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
332 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
333 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
334 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
335 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
336 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
337 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
338 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
339 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
340 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
341 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
342 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
343 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
344 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
345 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
346 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
347 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
348 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
349 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
350 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
351 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
352 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
353 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
354 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
355 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
356 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
357 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
358 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
359 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
360 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
361 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
362 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
363 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
364 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
365 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
366 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
367 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
368 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
369 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
370 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
371 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
372 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
373 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
374 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
375 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
376 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
377 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
378 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
379 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
380 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
381 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
382 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
383 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
384 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
385 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
386 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
387 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
388 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
389 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
390 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
391 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
392 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
393 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
394 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
395 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
396 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
397 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
398 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
399 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
400 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
401 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
402 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
403 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
404 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
405 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
406 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
407 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
408 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
409 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
410 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
411 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
412 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
413 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
414 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
415 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
416 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
417 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
418 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
419 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
420 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
421 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
422 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
423 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
424 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
425 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
426 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
427 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
428 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
429 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
430 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
431 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
432 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
433 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
434 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
435 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
436 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
437 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
438 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
439 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
440 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
441 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
442 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
443 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
444 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
445 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
446 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
447 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
448 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
449 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
450 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
451 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
452 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
453 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
454 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
455 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
456 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
457 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
458 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
459 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
460 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
461 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
462 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
463 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
464 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
465 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
466 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
467 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
468 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
469 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
470 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
471 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
472 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
473 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
474 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
475 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
476 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
477 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
478 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
479 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
480 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
481 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
482 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
483 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
484 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
485 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
486 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
487 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
488 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
489 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
490 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
491 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
492 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
493 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
494 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
495 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
496 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
497 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
498 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
499 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
500 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
501 |  | 0 | [5 empty] | Térreo 100% | Andaime 0% | [10 empty] | 0 |  |  | um | 0 um/Dia | um / HH |  | 0 um /HH | 0 |  |  | 0 | 0 | Esperado | Extremamente Complexa | Normal | 0 |  |  |  | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5% | 0 |  |  | 0 | 0% | 5% | 0.95 | 0 | 0 | 1
[13 empty] | Leve | [10 empty] | 6
[13 empty] | Pesada | [10 empty] | 30
[5 empty] | Comissionamento Startup | [7 empty] | MT | [10 empty] | 50
[5 empty] | CQ Documentação | [7 empty] | BT | [10 empty] | 50
[5 empty] | Ensaios e Testes | [7 empty] | N Importa | [10 empty] | 50
[5 empty] | Infra Estrutura Civil | [18 empty] | 50
[5 empty] | Infra Estrutura Eletrica Instrumentação | [18 empty] | 125
[5 empty] | Infraestrutura Mecânica | [18 empty] | 4
[5 empty] | Infraestrutura Pneumática | [18 empty] | 21
[5 empty] | Instalação de Painéis e JBs | [18 empty] | 24
[5 empty] | Instalação Dispositivos | [18 empty] | 64
[5 empty] | Interligação Conexão Conectorização | [18 empty] | 350
[5 empty] | Lançamentos | [18 empty] | 33
[5 empty] | Montagem Caixas Painéis | [18 empty] | 34.75
[5 empty] | SPDA_Aterramento | [18 empty] | 40.4
[5 empty] | Tampas Eletrocalhas acabamentos Selos CQ | [18 empty] | 683.3333
433.3333
550
600
475
400
1100
783.3333
600
600
600
700
650
600
600
450
437.5
475
617
616.6667
617
1100
1100
[7 empty] | Montador | [16 empty] | 1100
[7 empty] | Eletricista | [16 empty] | 1100
[7 empty] | Soldador | [16 empty] | 1100
[7 empty] | Instrumentista | [16 empty] | 1100
1100
1100
1100
1333.3333
800
533.3333
800
500
90.2133
10
[7 empty] | Montador | [16 empty] | 10
17
145.9886
76.5
59.625
47.3333
36
58
48
98
57
57
140.2133
73.1875
100
100
106.6667
6
390
578.5714
579
1
5
5
3.5
3
4
6
6
4
90
13
13.4286
13
10
[7 empty] | Apoiar Especial | [16 empty] | 10
[7 empty] | Arrebitar | [16 empty] | 13
[7 empty] | Comissionar | [16 empty] | 13
[7 empty] | Conectar | [16 empty] | 3.6364
[7 empty] | Cortar | [16 empty] | 2.25
[7 empty] | Cravar | [16 empty] | 1
[7 empty] | Documentar | [16 empty] | 17.5
[7 empty] | Encaminhar | [16 empty] | 13
[7 empty] | Escavar | [16 empty] | 13
[7 empty] | Executar Civil | [16 empty] | 13
[7 empty] | Fabricar | [16 empty] | 13
[7 empty] | Fazer Suportes | [16 empty] | 13
[7 empty] | Instalar | [16 empty] | 13
[7 empty] | Interligar | [16 empty] | 20
[7 empty] | Jatear | [16 empty] | 19.5
[7 empty] | Lançar | [16 empty] | 24
[7 empty] | Limpar | [16 empty] | 26.5
[7 empty] | Montar | [16 empty] | 26.5
[7 empty] | Parafusar | [16 empty] | 1
[7 empty] | Pintar | [16 empty] | 13.625
[7 empty] | Posicionar | [16 empty] | 40
[7 empty] | Pregar | [16 empty] | 13
[7 empty] | Revisar | [16 empty] | 13
[7 empty] | Soldar | [16 empty] | 21.3636
[7 empty] | Testar | [16 empty] | 23
19.4
19
20.2
5
5
11
13
13
30
33.875
14.4444
6
25
[7 empty] | Analista de Automação | [16 empty] | 25
[7 empty] | Auxiliar Serviços Sr. | [16 empty] | 40
[7 empty] | Caldeireiro | [16 empty] | 60
[7 empty] | Carpinteiro de Obra | [16 empty] | 60
[7 empty] | Eletricista | [16 empty] | 48
[7 empty] | Eletricista Força & Controle | [16 empty] | 15
[7 empty] | Eletricista Montador | [16 empty] | 15
[7 empty] | Encarregado de Obra | [16 empty] | 15
[7 empty] | Eng. Automação | [16 empty] | 15.5
Eng. Eletricista
Engenheiro Civil
Engenheiro Mecânico
FC - Eletricista
Instrumentista
Lubrificador
Mecânico
Mecânico de Manutenção
Mecânico Montador
Mestre de Obra
Montador
Montador de Andaime
Montador de Quadros Elétricos
Montador Fibra ótica
Motorista
Motorista de Comboio
Motorista de Munck
Operador de Bate Estaca
Operador de Máquinas
Pedreiro
Servente de Pedreiro
Soldador
Técnico de válvulas
Técnico Eletrônico
Técnico em Construção Civil
Técnico Instrumentação
Técnico Meio Ambiente
Topógrafo
Torneiro
Tubista
Acabamentos, Finalização
Anilhamento, Tags, presilhas
Automação PLCs, SDCDS e IHMs
Caixas Passagens, Valetas
CFTV, Câmeras, Dispositivos
Computadores, COI, Sistemas TV
Conexão de Cabos em Painéis
Conexão de Devices
Conexão de Motores
Ensaios , Testes e Comissionamentos
Infraestrutura Eletrica e Instrumentação
Instalação de Motores e Maquinas
Instalação Instrumentos e sensores
Lançamentos de cabos
Montagem e Instalação de Painéis Elétricos
Montagem Mecânica
Redes e Dispositivos de Redes
Selos de atividades
Sistema de Aterramento
Site, Mobilização, Estrutura
Suportação da Infraestrutura
Área Classificada
0% Patamar
0%_Elevado
#N/A
[8 empty] | Seq | Tipo | Fee | %
[8 empty] | 1 | Andaime 0% | 1 | 0%
[8 empty] | 2 | Andaime 100% | 0.84 | 16%
[8 empty] | 3 | Andaime 25% | 0.93 | 7%
[8 empty] | 4 | Andaime 50% | 0.9 | 10%
[8 empty] | 5 | Andaimes 75% | 0.87 | 13%
[8 empty] | 6 | Patamar 0% | 1 | 0%
[8 empty] | 7 | Patamar 100% | 0.93 | 7%
[8 empty] | 8 | Patamar 25% | 0.98 | 2%
[8 empty] | 9 | Patamar 50% | 0.96 | 4%
[8 empty] | 10 | Patamar 75% | 0.94 | 6%
[8 empty] | 11 | PTA 100% | 0.89 | 11%
[8 empty] | 12 | PTA 0% | 1 | 0%
[8 empty] | 13 | PTA 25% | 0.95 | 5%
[8 empty] | 14 | PTA 50% | 0.93 | 7%
[8 empty] | 15 | PTA 75% | 0.92 | 8%
[8 empty] | 16 | Térreo 0% | 0.92 | 8%
[8 empty] | 17 | Térreo 100% | 1 | 0%
[8 empty] | 18 | Térreo 25% | 0.97 | 3%
[8 empty] | 19 | Térreo 50% | 0.95 | 5%
[8 empty] | 20 | Térreo 75% | 0.98 | 2%
1
2
Inicio
Votação
Fim Votação
Note on AF96: Antonio J. de Gusmão: Default 65%
Note on Y102: Antonio J. de Gusmão: Default 70% Horas efetivamente trabalhada na execução da tarefas. Considerar aqui, equipe da região, dificuldades de locomoção, rendimento de profissionais. Não considerar aqui as dificuldades de execuçào e dificuldades com relação a segurança.. Estes dois itens são tratados nas células V108 e W 108
Note on P108: Antonio J. de Gusmão: Deve votar quem tem experiencia de montagem em campo. A eng. E gestores comerciais devem ser os mediadores.
Note on AH108: Fator que deverá ser analisado para cada cliente, esse rendimento aumenta a quantidade de horas para cada serviço.
Note on AJ108: Fator que deverá ser analisado para cada cliente, esse rendimento aumenta a quantidade de horas para cada serviço. Dificuldades com normas de segurança. PT demorado, PTA complexa, Dificuldade com equipe Segurança do cliente. Normas excessivas
Note on O111: Ivo Lourenço Neto: Theo_REV35 - 140kg/dia Theo_REV36 - 35 suporte/dia Peso médio de cada suporte - 4 kg Se tiver peso do aço, dividir por 4 e colocar essa quantidade