## CONDIÇÕES GERAIS
|  | PROPOSTAS TÉCNICAS |  | Por: | Rangel | Doc: | 2420-209.EQ.001
|  |  |  | Ver: | Rangel | Rev.: | 0
|  | INFRA E CAB PARA PLANTA DE MILHO - Rev_00 |  | Apr: | Aulino | Folha: | 01 de 3
|  | Cliente: EBER BIO-ENERGIA |  | OS.: |  | Data: | 2025-10-27
Projeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM ELETROMECÂNCIA E INTERLIGAÇÃO DE POTÊNCIA, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (SINAL E CONTROLE).
| Data para Mobilização: | 2026-01-15
| Data para Comissionamento: | 2026-06-30
| Data de Finalização Projeto: | 2026-07-30
1 | Fabricante / Fornecedor | Unid. | Nome da Empresa | Observações
2 | Proposta
3 | Cronograma | - | -
4 | Histograma | - | -
5 | Mobilização | Dias úteis após PED | no mínimo 30 dias do pedido
6 | Data Máxima para Integração e Mobilização e Início: XX/XX/XXXX | Dias Corridos | Conforme cronograma
7 | Data Máxima para Término das Montagens eletromecânicas:XX/XX/XXXX | Dias Corridos | 180 dias da mobilização
8 | Data Máxima para Término da instalação dos painéis de Remota: XX/XX/XXXX | Dias Corridos | Conforme cronograma
9 | Data Máxima para Término da Lançamentos dos cabos EIA: XX/XX/XXXX | Dias Corridos | Conforme cronograma
10 | Data Máxima para Término da Interligação dos cabos Painéis e Campo EIA: XX/XX/XXXX | Dias Corridos | Conforme cronograma
11 | Data Máxima para Início para Comissionamento e StartUp: XX/XX/XXXX | Dias Corridos | Conforme cronograma
12 | Data Máxima para Término para Comissionamento e StartUp: XX/XX/XXXX | Dias Corridos | Conforme cronograma
13 | Prazo total de execução | Dias Corridos | 210 dias
14 | Entrega de Materiais | Dias Corridos | 45 dias
15 | Comissionamento | Dias Corridos | 30
16 | Stat-UP/Operação Assistida | Dias Corridos | 15

## CRO_EQ_PRO_TEC
|  | PROPOSTAS TÉCNICAS |  | Por: | Rangel | Doc: | 2420-209.EQ.002
|  |  |  | Ver: | Rangel | Rev.: | 0
|  | CROGRAMA - INFRA E CAB PARA PLANTA DE MILHO - Rev_00 |  | Apr: | Aulino | Folha: | 01 de 3
|  | Cliente: EBER BIO-ENERGIA |  | OS.: |  | Data: | 2025-10-27
Projeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM ELETROMECÂNCIA E INTERLIGAÇÃO DE POTÊNCIA, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (SINAL E CONTROLE).
| Data para Mobilização: | 2026-01-15
| Data para Comissionamento: | 2026-06-30
| Data de Finalização Projeto: | 2026-07-30
1 | Fabricante / Fornecedor | Unid. |  | Observações
2 | Proposta
3 | Mobilização | Dias | Conforme cronograma
4 | Entrega de Materias | Dias | Conforme cronograma
5 | Base civil para Suportação | Dias | Conforme cronograma
Montagem Eletromecânica
6 | Fabricação de Pipe Rack's | Dias | Conforme cronograma
7 | Montagem de Pipe Rack's | Dias | Conforme cronograma
8 | Fabricação de Suportes Leito/Eletroduto | Dias | Conforme cronograma
9 | Instalação de Suportes Leito/Eletroduto | Dias | Conforme cronograma
10 | Montagem de Leitos | Dias | Conforme cronograma
11 | Montagem de Eletrocalhas | Dias | Conforme cronograma
12 | Montagem de Eletrodutos | Dias | Conforme cronograma
13 | Fabricação de Suportes de Instrumentos | Dias | Conforme cronograma
14 | Instalação de Instrumentos | Dias | Conforme cronograma
15 | Montagem de Potes de Selagem | Dias | Conforme cronograma
16 | Montagem de Tubing Inox | Dias | Conforme cronograma
Instalação CCM e Remota
17 | Movimentação e Posicionamento CCM | Dias | Conforme cronograma
18 | Movimentação e Posicionamento Remota | Dias | Conforme cronograma
Lançamento de Cabos
19 | Lançamento de Cabos de Potência | Dias | Conforme cronograma
20 | Lançamento de Cabos de Sinal e Comando | Dias | Conforme cronograma
21 | Lançamento de Cabos de Fibra Óptica | Dias | Conforme cronograma
22 | Lançamento Cabos Comando entre CCM e PLC | Dias | Conforme cronograma
Interligaçao
23 | Interligações em Campo Força e Comando | Dias | Conforme cronograma
24 | Interligações em Campo Instrumentação | Dias | Conforme cronograma
25 | Interligações em Campo Iluminação | Dias | Conforme cronograma
26 | Interligações CCM, Remotas | Dias | Conforme cronograma
Instalação e Periféricos
27 | Fusão e Certificação de Fibra Ópttica | Dias | Conforme cronograma
Comissionamento
28 | Comissionamento Instrumentação | Dias | Conforme cronograma
29 | Comissionamento Automação | Dias | Conforme cronograma
Startup
30 | Startup e Partida Assistida | Dias | Conforme cronograma
Book
31 | As Built | Dias | Conforme cronograma
32 | Desmobilização | Dias | Conforme cronograma
33 | Relatórios e Data Book | Dias | Conforme cronograma
34 | Prazo Total | Dias | Conforme cronograma

## HST_COLAB_PRO_TEC
|  | PROPOSTAS TÉCNICAS |  | Por: | Rangel | Doc: | 2420-209.EQ.003
|  | HISTOGRAMA DE COLABORADORES |  | Ver: | Rangel | Rev.: | 0
|  | INFRA E CAB PARA PLANTA DE MILHO - Rev_00 |  | Apr: | Aulino | Folha: | 01 de 3
|  | Cliente: COFCO BRASIL S.A |  | OS.: |  | Data: | 2025-10-27
Projeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM ELETROMECÂNCIA E INTERLIGAÇÃO DE POTÊNCIA, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (SINAL E CONTROLE).
| Data para Mobilização: | 2026-01-15
| Data para Comissionamento: | 2026-06-30
| Data de Finalização Projeto: | 2026-07-30
1 | Fabricante / Fornecedor | Unid. |  | Observações
2 | Proposta
Montagem Eletromecânica
4 | SEMANA 0 | nº de recursos | 12
5 | SEMANA 1 | nº de recursos | 37
6 | SEMANA 2 | nº de recursos | 37
7 | SEMANA 3 | nº de recursos | 37
8 | SEMANA 4 | nº de recursos | 37
9 | SEMANA 5 | nº de recursos | 50
| SEMANA 6 | nº de recursos | 50
| SEMANA 7 | nº de recursos | 50
| SEMANA 8 | nº de recursos | 50
| SEMANA 9 | nº de recursos | 75
| SEMANA 10 | nº de recursos | 75
| SEMANA 11 | nº de recursos | 75
| SEMANA 12 | nº de recursos | 75
| SEMANA 13 | nº de recursos | 75
| SEMANA 14 | nº de recursos | 83
| SEMANA 15 | nº de recursos | 83
| SEMANA 16 | nº de recursos | 78
| SEMANA 17 | nº de recursos | 78
| SEMANA 18 | nº de recursos | 78
| SEMANA 19 | nº de recursos | 78
| SEMANA 20 | nº de recursos | 78
10 | SEMANA 21 | nº de recursos | 41
11 | SEMANA 22 | nº de recursos | 41
12 | SEMANA 23 | nº de recursos | 41
13 | SEMANA 24 | nº de recursos | 41
14 | SEMANA 25 | nº de recursos
15 | SEMANA 26 | nº de recursos
| SEMANA 27 | nº de recursos
| SEMANA 28 | nº de recursos
| SEMANA 29 | nº de recursos
| SEMANA 30 | nº de recursos
| SEMANA 31 | nº de recursos
| SEMANA 32 | nº de recursos
| SEMANA 33 | nº de recursos
| SEMANA 34 | nº de recursos
| SEMANA 35 | nº de recursos
16 | SEMANA 36 | nº de recursos
17 | SEMANA 37 | nº de recursos
18 | SEMANA 38 | nº de recursos
19 | SEMANA 39 | nº de recursos
20 | SEMANA 40 | nº de recursos
21 | SEMANA 41 | nº de recursos
22 | SEMANA 42 | nº de recursos
23 | SEMANA 43 | nº de recursos
24 | SEMANA 44 | nº de recursos
25 | Total de mão de Obra empregada |  | 1983-12-01
26 | Total de Horas Empregadas |  | 81935
27 | Data de Projeto | -
28 | Prazo Total | Dias | 210 dias

## HST_EQ_PRO_TEC
|  | PROPOSTAS TÉCNICAS | Por: | Rangel | Doc: | 2420-209.EQ.004
|  | HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTO | Ver: | Rangel | Rev.: | 0
|  | INFRA E CAB PARA PLANTA DE MILHO - Rev_00 | Apr: | Aulino | Folha: | 01 de 3
|  | Cliente: COFCO BRASIL S.A | OS.: |  | Data: | 2025-10-27
Projeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM ELETROMECÂNCIA E INTERLIGAÇÃO DE POTÊNCIA, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (SINAL E CONTROLE).
| Data para Mobilização: | 2026-01-15
| Data para Comissionamento: | 2026-06-30
| Data de Finalização Projeto: | 2026-07-30
1 | Fabricante / Fornecedor | Unid. | Observações
2 | Proposta
Montagem Eletromecânica
4 | SEMANA 0 | nº de recursos
5 | SEMANA 1 | nº de recursos
6 | SEMANA 2 | nº de recursos
7 | SEMANA 3 | nº de recursos
8 | SEMANA 4 | nº de recursos
9 | SEMANA 5 | nº de recursos
| SEMANA 6 | nº de recursos
| SEMANA 7 | nº de recursos
| SEMANA 8 | nº de recursos
| SEMANA 9 | nº de recursos
| SEMANA 10 | nº de recursos
| SEMANA 11 | nº de recursos
| SEMANA 12 | nº de recursos
| SEMANA 13 | nº de recursos
| SEMANA 14 | nº de recursos
| SEMANA 15 | nº de recursos
| SEMANA 16 | nº de recursos
| SEMANA 17 | nº de recursos
| SEMANA 18 | nº de recursos
| SEMANA 19 | nº de recursos
| SEMANA 20 | nº de recursos
10 | SEMANA 21 | nº de recursos
11 | SEMANA 22 | nº de recursos
12 | SEMANA 23 | nº de recursos
13 | SEMANA 24 | nº de recursos
14 | SEMANA 25 | nº de recursos
15 | SEMANA 26 | nº de recursos
| SEMANA 27 | nº de recursos
| SEMANA 28 | nº de recursos
| SEMANA 29 | nº de recursos
| SEMANA 30 | nº de recursos
| SEMANA 31 | nº de recursos
| SEMANA 32 | nº de recursos
| SEMANA 33 | nº de recursos
| SEMANA 34 | nº de recursos
| SEMANA 35 | nº de recursos
16 | SEMANA 36 | nº de recursos
17 | SEMANA 37 | nº de recursos
18 | SEMANA 38 | nº de recursos
19 | SEMANA 39 | nº de recursos
20 | SEMANA 40 | nº de recursos
21 | SEMANA 41 | nº de recursos
22 | SEMANA 42 | nº de recursos
23 | SEMANA 43 | nº de recursos
24 | SEMANA 44 | nº de recursos
25 | Total de mão de Equipamento empregado
26 | Total de Horas Empregadas
27 | Data de Projeto | -
28 | Prazo Total | Dias

## CONDIÇÕES COMERCIAIS
|  | PROPOSTA COMERCIAL |  | Por: | Rangel | Doc: | 2420-209.EQ.005
|  | COMERCIAL |  | Ver: | Rangel | Rev.: | 0
|  | INFRA E CAB PARA PLANTA DE MILHO - Rev_00 |  | Apr: | Aulino | Folha: | 01 de 3
|  | Cliente: COFCO BRASIL S.A |  | OS.: |  | Data: | 2025-10-27
Projeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM ELETROMECÂNCIA E INTERLIGAÇÃO DE POTÊNCIA, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (SINAL E CONTROLE).
| Data para Mobilização: | 2026-01-15
| Data para Comissionamento: | 2026-06-30
| Data de Finalização Projeto: | 2026-07-30
1 | Fabricante / Fornecedor | Unid. |  | Observações
2 | Proposta
Montagem Eletromecânica
4 | Mobilização / Pipe Shop | R$ | 404166.7812
5 | Mão de Obra | R$ | 13938243.2524
6 | Comissionamento, Start Up e Operação Assistida | R$ | 689227.3657
7 | Engenharia Interna | R$ | 86827.3515
8 | Infraestrutura Eletromecânica (Leitos) | R$ | 559701.17
9 | Infraestrutura Eletromecânica (Eletrocalhas) | R$ | 565207.1658
10 | Infraestrutura Eletromecânica (Eletrodutos) | R$ | 151981.34
11 | Infraestrutura Cabeamento de Potência | R$ | 2435017
12 | Infraestrutura Cabeamento de Comando | R$ | 111360
13 | Infraestrutura Cabeamento de Instrumentação | R$ | 114750
14 | Infraestrutura Cabeamento de Rede | R$ | 0
15 | Infraestrutura Cabeamento de Fibra óptica | R$ | 28000
16 | Infraestrutura Suportação | R$ | 746438.274
17 | Maquinário (Plataformas elevatórias, Guinchos, etc) | R$ | 1502278.5561
18 | Material em Geral (Misselânias, Consumíveis, etc) | R$ | 1269256.6932
15 | Luminárias e Projetores | R$ | 218463.3015
16 | Infraestrutura Eletromecânica (Eletrodutos) - Iluminação | R$ | 77351.49
17 | Infraestrutura Suportação - Iluminação | R$ | 14240.448
18 | Infraestrutura Cabeamento - Iluminação | R$ | 192545
17 | Infraestrutura Botoeiras | R$ | 60509.645
18 | Painéis Média Tensão, QDFL´s e Quadros de Tomadas | R$ | 287500
19 | Custo Total | R$ | 23453064.8344
20 | Custo Total + Impostos | R$ | 23453064.8344