## CONDIÇÕES GERAIS
|  | PROPOSTAS TÉCNICAS |  | Por: | Rangel | Doc: | 2420-209.EQ.001
|  |  |  | Ver: | Rangel | Rev.: | 0
|  | INFRA E CAB PARA PLANTA DE MILHO - Rev_00 |  | Apr: | Aulino | Folha: | 01 de 3
|  | Cliente: EBER BIO-ENERGIA |  | OS.: |  | Data: | 2025-10-02
Projeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM ELETROMECÂNCIA E INTERLIGAÇÃO DE POTÊNCIA, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (SINAL E CONTROLE).
| Data para Mobilização: | 2026-01-15
| Data para Comissionamento: | 2026-06-30
| Data de Finalização Projeto: | 2026-07-30
1 | Fabricante / Fornecedor | Unid. | Nome da Empresa | Observações
2 | Proposta
3 | Cronograma | - | -
4 | Histograma | - | -
5 | Mobilização | Dias úteis após PED
6 | Data Máxima para Integração e Mobilização e Início: XX/XX/XXXX | Dias Corridos
7 | Data Máxima para Término das Montagens eletromecânicas:XX/XX/XXXX | Dias Corridos
8 | Data Máxima para Término da instalação dos painéis de Remota: XX/XX/XXXX | Dias Corridos
9 | Data Máxima para Término da Lançamentos dos cabos EIA: XX/XX/XXXX | Dias Corridos
10 | Data Máxima para Término da Interligação dos cabos Painéis e Campo EIA: XX/XX/XXXX | Dias Corridos
11 | Data Máxima para Início para Comissionamento e StartUp: XX/XX/XXXX | Dias Corridos
12 | Data Máxima para Término para Comissionamento e StartUp: XX/XX/XXXX | Dias Corridos
13 | Prazo total de execução | Dias Corridos
14 | Entrega de Materiais | Dias Corridos
15 | Comissionamento | Dias Corridos
16 | Stat-UP/Operação Assistida | Dias Corridos

## CRO_EQ_PRO_TEC
|  | PROPOSTAS TÉCNICAS | Por: | Rangel | Doc: | 2420-209.EQ.002
|  |  | Ver: | Rangel | Rev.: | 0
|  | CROGRAMA - INFRA E CAB PARA PLANTA DE MILHO - Rev_00 | Apr: | Aulino | Folha: | 01 de 3
|  | Cliente: EBER BIO-ENERGIA | OS.: |  | Data: | 2025-10-02
Projeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM ELETROMECÂNCIA E INTERLIGAÇÃO DE POTÊNCIA, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (SINAL E CONTROLE).
| Data para Mobilização: | 2026-01-15
| Data para Comissionamento: | 2026-06-30
| Data de Finalização Projeto: | 2026-07-30
1 | Fabricante / Fornecedor | Unid. | Observações
2 | Proposta
3 | Mobilização | Dias
4 | Entrega de Materias | Dias
5 | Base civil para Suportação | Dias
Montagem Eletromecânica
6 | Fabricação de Pipe Rack's | Dias
7 | Montagem de Pipe Rack's | Dias
8 | Fabricação de Suportes Leito/Eletroduto | Dias
9 | Instalação de Suportes Leito/Eletroduto | Dias
10 | Montagem de Leitos | Dias
11 | Montagem de Eletrocalhas | Dias
12 | Montagem de Eletrodutos | Dias
13 | Fabricação de Suportes de Instrumentos | Dias
14 | Instalação de Instrumentos | Dias
15 | Montagem de Potes de Selagem | Dias
16 | Montagem de Tubing Inox | Dias
Instalação CCM e Remota
17 | Movimentação e Posicionamento CCM | Dias
18 | Movimentação e Posicionamento Remota | Dias
Lançamento de Cabos
19 | Lançamento de Cabos de Potência | Dias
20 | Lançamento de Cabos de Sinal e Comando | Dias
21 | Lançamento de Cabos de Fibra Óptica | Dias
22 | Lançamento Cabos Comando entre CCM e PLC | Dias
Interligaçao
23 | Interligações em Campo Força e Comando | Dias
24 | Interligações em Campo Instrumentação | Dias
25 | Interligações em Campo Iluminação | Dias
26 | Interligações CCM, Remotas | Dias
Instalação e Periféricos
27 | Fusão e Certificação de Fibra Ópttica | Dias
Comissionamento
28 | Comissionamento Instrumentação | Dias
29 | Comissionamento Automação | Dias
Startup
30 | Startup e Partida Assistida | Dias
Book
31 | As Built | Dias
32 | Desmobilização | Dias
33 | Relatórios e Data Book | Dias
34 | Prazo Total | Dias

## HST_COLAB_PRO_TEC
|  | PROPOSTAS TÉCNICAS | Por: | Rangel | Doc: | 2420-209.EQ.003
|  | HISTOGRAMA DE COLABORADORES | Ver: | Rangel | Rev.: | 0
|  | INFRA E CAB PARA PLANTA DE MILHO - Rev_00 | Apr: | Aulino | Folha: | 01 de 3
|  | Cliente: COFCO BRASIL S.A | OS.: |  | Data: | 2025-10-02
Projeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM ELETROMECÂNCIA E INTERLIGAÇÃO DE POTÊNCIA, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (SINAL E CONTROLE).
| Data para Mobilização: | 2026-01-15
| Data para Comissionamento: | 2026-06-30
| Data de Finalização Projeto: | 2026-07-30
1 | Fabricante / Fornecedor | Unid. | Observações
2 | Proposta
Montagem Eletromecânica
4 | SEMANA 0 | nº de recursos
5 | SEMANA 1 | nº de recursos
6 | SEMANA 2 | nº de recursos
7 | SEMANA 3 | nº de recursos
8 | SEMANA 4 | nº de recursos
9 | SEMANA 5 | nº de recursos
| SEMANA 6 | nº de recursos
| SEMANA 7 | nº de recursos
| SEMANA 8 | nº de recursos
| SEMANA 9 | nº de recursos
| SEMANA 10 | nº de recursos
| SEMANA 11 | nº de recursos
| SEMANA 12 | nº de recursos
| SEMANA 13 | nº de recursos
| SEMANA 14 | nº de recursos
| SEMANA 15 | nº de recursos
| SEMANA 16 | nº de recursos
| SEMANA 17 | nº de recursos
| SEMANA 18 | nº de recursos
| SEMANA 19 | nº de recursos
| SEMANA 20 | nº de recursos
10 | SEMANA 21 | nº de recursos
11 | SEMANA 22 | nº de recursos
12 | SEMANA 23 | nº de recursos
13 | SEMANA 24 | nº de recursos
14 | SEMANA 25 | nº de recursos
15 | SEMANA 26 | nº de recursos
| SEMANA 27 | nº de recursos
| SEMANA 28 | nº de recursos
| SEMANA 29 | nº de recursos
| SEMANA 30 | nº de recursos
| SEMANA 31 | nº de recursos
| SEMANA 32 | nº de recursos
| SEMANA 33 | nº de recursos
| SEMANA 34 | nº de recursos
| SEMANA 35 | nº de recursos
16 | SEMANA 36 | nº de recursos
17 | SEMANA 37 | nº de recursos
18 | SEMANA 38 | nº de recursos
19 | SEMANA 39 | nº de recursos
20 | SEMANA 40 | nº de recursos
21 | SEMANA 41 | nº de recursos
22 | SEMANA 42 | nº de recursos
23 | SEMANA 43 | nº de recursos
24 | SEMANA 44 | nº de recursos
25 | Total de mão de Obra empregada
26 | Total de Horas Empregadas
27 | Data de Projeto | -
28 | Prazo Total | Dias

## HST_EQ_PRO_TEC
|  | PROPOSTAS TÉCNICAS | Por: | Rangel | Doc: | 2420-209.EQ.004
|  | HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTO | Ver: | Rangel | Rev.: | 0
|  | INFRA E CAB PARA PLANTA DE MILHO - Rev_00 | Apr: | Aulino | Folha: | 01 de 3
|  | Cliente: COFCO BRASIL S.A | OS.: |  | Data: | 2025-10-02
Projeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM ELETROMECÂNCIA E INTERLIGAÇÃO DE POTÊNCIA, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (SINAL E CONTROLE).
| Data para Mobilização: | 2026-01-15
| Data para Comissionamento: | 2026-06-30
| Data de Finalização Projeto: | 2026-07-30
1 | Fabricante / Fornecedor | Unid. | Observações
2 | Proposta
Montagem Eletromecânica
4 | SEMANA 0 | nº de recursos
5 | SEMANA 1 | nº de recursos
6 | SEMANA 2 | nº de recursos
7 | SEMANA 3 | nº de recursos
8 | SEMANA 4 | nº de recursos
9 | SEMANA 5 | nº de recursos
| SEMANA 6 | nº de recursos
| SEMANA 7 | nº de recursos
| SEMANA 8 | nº de recursos
| SEMANA 9 | nº de recursos
| SEMANA 10 | nº de recursos
| SEMANA 11 | nº de recursos
| SEMANA 12 | nº de recursos
| SEMANA 13 | nº de recursos
| SEMANA 14 | nº de recursos
| SEMANA 15 | nº de recursos
| SEMANA 16 | nº de recursos
| SEMANA 17 | nº de recursos
| SEMANA 18 | nº de recursos
| SEMANA 19 | nº de recursos
| SEMANA 20 | nº de recursos
10 | SEMANA 21 | nº de recursos
11 | SEMANA 22 | nº de recursos
12 | SEMANA 23 | nº de recursos
13 | SEMANA 24 | nº de recursos
14 | SEMANA 25 | nº de recursos
15 | SEMANA 26 | nº de recursos
| SEMANA 27 | nº de recursos
| SEMANA 28 | nº de recursos
| SEMANA 29 | nº de recursos
| SEMANA 30 | nº de recursos
| SEMANA 31 | nº de recursos
| SEMANA 32 | nº de recursos
| SEMANA 33 | nº de recursos
| SEMANA 34 | nº de recursos
| SEMANA 35 | nº de recursos
16 | SEMANA 36 | nº de recursos
17 | SEMANA 37 | nº de recursos
18 | SEMANA 38 | nº de recursos
19 | SEMANA 39 | nº de recursos
20 | SEMANA 40 | nº de recursos
21 | SEMANA 41 | nº de recursos
22 | SEMANA 42 | nº de recursos
23 | SEMANA 43 | nº de recursos
24 | SEMANA 44 | nº de recursos
25 | Total de mão de Equipamento empregado
26 | Total de Horas Empregadas
27 | Data de Projeto | -
28 | Prazo Total | Dias

## CONDIÇÕES COMERCIAIS
|  | PROPOSTA COMERCIAL | Por: | Rangel | Doc: | 2420-209.EQ.005
|  | COMERCIAL | Ver: | Rangel | Rev.: | 0
|  | INFRA E CAB PARA PLANTA DE MILHO - Rev_00 | Apr: | Aulino | Folha: | 01 de 3
|  | Cliente: COFCO BRASIL S.A | OS.: |  | Data: | 2025-10-02
Projeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM ELETROMECÂNCIA E INTERLIGAÇÃO DE POTÊNCIA, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO (SINAL E CONTROLE).
| Data para Mobilização: | 2026-01-15
| Data para Comissionamento: | 2026-06-30
| Data de Finalização Projeto: | 2026-07-30
1 | Fabricante / Fornecedor | Unid. | Observações
2 | Proposta
Montagem Eletromecânica
4 | Mobilização / Pipe Shop | R$
5 | Mão de Obra | R$
6 | Infraestrutura Eletromecânica (Leitos) | R$
7 | Infraestrutura Eletromecânica (Eletrocalhas) | R$
8 | Infraestrutura Eletromecânica (Eletrodutos) | R$
9 | Infraestrutura Cabeamento de Potência | R$
10 | Infraestrutura Cabeamento de Comando | R$
11 | Infraestrutura Cabeamento de Instrumentação | R$
12 | Infraestrutura Cabeamento de Rede | R$
13 | Infraestrutura Cabeamento de Fibra óptica | R$
14 | Infraestrutura Suportação | R$
15 | Maquinário (Plataformas elevatórias, Guinchos, etc) | R$
16 | Material em Geral (Misselânias, Consumíveis, etc) | R$
17 | Outros Custos (Especificar) | R$
18 | Outros Custos (Especificar) | R$
19 | Custo Total | R$
20 | Custo Total + Impostos | R$