## Matriz Responsabilidade
Abertura Projeto - Comercial
Matriz de Responsabilidade
I | Descrição | Authomathika e ATK | Cliente | Observação
1 | Elétrica |  |  |  | Datas
1.1 | QGBT´s e CCM´s |  |  |  | Entrega paineis |  | NA
1.1.1 | Projeto | NA |  |  | Materiais |  | Previsão 16/03/26
1.1.2 | Fabricação | NA |  |  | Execução Campo |  | Previsão MOB 09/03/26
1.1.3 | Fornecimento Chaparia | NA |  |  | Data Limite |  | 30/07/26 Comissionado
1.1.4 | Fornecimento Barramentos | NA
1.1.5 | Fornecimento Seriado (disjuntores, contatores, bornes, etc) | NA |  |  | Pontos de Atenção
1.1.6 | Fornecimento Drivers (Inversores e Soft Start´s) | NA |  |  | 1 | Projeto BTZ
1.2 | Painéis de Comando e Distribuição |  |  |  | 2 | Transporte MOB + MI
1.2.1 | Projeto | X |  | Painel de MT e QTA´s - FAT DIR ATM | 3 | Comissionamento em aloj. GER
1.2.2 | Fabricação | X
1.2.3 | Fornecimento Chaparia | X |  |  | Gargalos
1.2.4 | Fornecimento Seriado (disjuntores, contatores, bornes, botoeira, etc) | X |  |  | 1 | Liberação de Frentes
1.2.5 | Fornecimento Indicadores Digital | X |  |  | 2 | Pedidos FAT DIR
1.3 | Material Montagem em Campo |  |  |  | 3
1.3.1 | Cabos de Força Motriz | X |  | FAT DIR
1.3.2 | Cabos de Comando | X |  | FAT DIR
1.3.3 | Leitos, Eletrocalhas e Perfilados | X |  | FAT DIR | Quem será responsável pelas atividades?
1.3.4 | Eletrodutos | X |  | FAT DIR | Lider OS | Gusmão
1.3.5 | Kanadutos | X |  |  | SM | Alex Rosa
1.3.6 | Miscelaneas (seal tube, conector, terminais, abraçadeiras, etc) | X |  |  | PM | Mateus Leite
1.3.7 | Postes (concreto ou metalico) | NA |  |  | Lider Comercial | Francisco C. Pignata
1.3.8 | Luminárias e Projetores | NA
1.3.9 | Cabos Iluminação | NA |  |  | Em caso de Obra
1.3.10 | Aterramento (cabos, hastes, soldas, caixas, etc) | NA |  |  | Periodo Mais Chuvoso |  | Até mês 03
1.3.11 | SPDA (fitas, cabos, para raios, etc) | NA |  |  | Dias previsto de perda pela chuva |  | 5
1.4 | Serviços de Montagem em Campo |  |  |  | Apresentar gráfico Chuva
1.4.1 | Alocação de Painéis e Transformadores | X
1.4.2 | Passagem e conexão dos Cabos de Força Motriz | X
1.4.3 | Passagem e Conexão dos Cabos de Comando | X
1.4.4 | Encaminhamento de Leitos e Eletrocalhas | X
1.4.5 | Encaminhamento de Eletrodutos | X
1.4.6 | Abertura e Reaterro de Valas para Passagem Kanadutos | X
1.4.7 | Encaminhamento de Kanadutos | X
1.4.8 | Ligação de Motores e Equipamentos | X
1.4.9 | Instalação de Postes (concreto ou metalico) | NA
1.4.10 | Instalação Luminárias e Projetores | NA
1.4.11 | Passagem e Conexão dos Cabos Iluminação | NA
1.4.12 | Execução de Aterramento (cabos, hastes, soldas, caixas, etc) | NA
1.4.13 | Abertura e Reaterro de Valas para Aterramento | NA
1.4.14 | Execução de SPDA (fitas, cabos, para raios, etc) | NA
1.5 | Engenharia
1.5.1 | Projeto Força Motriz |  | X
1.5.2 | Projeto Iluminação | NA
1.5.3 | Projeto Aterramento e SPDA | NA
1.5.4 | Parametrização de Soft´s e Inversores | NA
2 | Automação e Instrumentação
2.1 | Painéis PLC e Remotas
2.1.1 | Projeto | NA
2.1.2 | Fabricação | NA
2.1.3 | Fornecimento Chaparia | NA
2.1.4 | Fornecimento Switche´s | NA
2.1.5 | Fornecimento Fontes e modulos de Redundancia | NA
2.1.6 | Fornecimento Seriado (disjuntores, bornes, DPS, etc) | NA
2.1.7 | Fornecimento Hardware | NA
2.2 | Painéis Gateway´s e Protetores de Segmento
2.2.1 | Projeto | NA
2.2.2 | Fabricação | NA
2.2.3 | Fornecimento Chaparia | NA
2.2.4 | Fornecimento Seriado (disjuntores, contatores, bornes, botoeira, etc) | NA
2.2.5 | Fornecimento de Hardware | NA
2.3 | Material Montagem em Campo
2.3.1 | Cabos de Controle e Comando | X |  | FAT DIR
2.3.2 | Cabos de Rede | X |  | FAT DIR
2.3.3 | Fibra òtica | X |  | FAT DIR
2.3.4 | Eletrocalhas | X |  | FAT DIR
2.3.5 | Eletrodutos | X |  | FAT DIR
2.3.6 | Kanadutos | X
2.3.7 | Miscelaneas (prensa cabos, conector, terminais, abraçadeiras, etc) | X
2.3.8 | Tomadas de Impulso (tubing e conexões) | X
2.3.9 | Valvulas de Bloqueio e Agulha |  | X
2.3.10 | Manifolds |  | X
2.3.11 | Instrumentos de Campo |  | X
2.3.12 | Suportes Instrumentos | X
2.3.13 | Ar Comprimido (tubulações, conexões e valvulas) |  | X
2.3.14 | Ar Comprimido (tubos PU e engates rápido) | X
2.3.15 | Filtro regulador e Lubrificação |  | X
2.4 | Serviços de Montagem em Campo
2.4.1 | Alocação de Painéis e Gteway´s | X
2.4.2 | Passagem e Conexão dos Cabos de Controle e Comando | X
2.4.3 | Passagem e Conexão dos Cabos de Rede | X
2.4.4 | Passagem e Fusão da Fibra òtica | X
2.4.5 | Encaminhamento Eletrocalhas | X
2.4.6 | Encaminhamento Eletrodutos | X
2.4.7 | Abertura e Reaterro de Valas para Passagem Kanadutos |  | X
2.4.8 | Encaminhamento Kanadutos | X
2.4.9 | Instalação e Ligação de Instrumentos | X
2.4.10 | Execução Tomadas de Impulso | X
2.4.11 | Instalação de Valvulas ON/OFF e Controle |  | X
2.4.12 | Instalação de Sensores de Vazão | X |  | SOMENTE TRANSMISSOR
2.4.13 | Instalação Suportes Instrumentos | X
2.4.14 | Execução Ar Comprimido |  | X
2.4.15 | Instalação Ar Comprimido (mangueiras) nas Valvulas e Dampers | X
2.5 | Engenharia
2.5.1 | Configuração de PLC | NA
2.5.2 | Configuração de Supervisório | NA
2.5.3 | Fornecimento de Licenças (programação e supervisório) | NA
2.5.4 | Configuração de Redes | NA
2.5.5 | Certificação de Redes | NA
2.5.6 | Projetos e Detalhamentos | NA
2.5.7 | Comissionamento | X |  | SOMENTE CAMPO
2.5.8 | Start Up | X |  | SOMENTE CAMPO
2.5.9 | Operação Assistida | X |  | SOMENTE CAMPO
2.5.10 | Projeto Encaminhamento |  | X
3 | Mobilização
3.1 | Fornecimento e Execução de Site (Veja Cronograma dedicado) | X
3.2 | Container´s | X
3.3 | Tendas | X
3.4 | Andaime | X
3.5 | PTA | X
3.6 | Munk | X
3.7 | Banheiros | X
3.8 | Insumos | X